## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市“我要上全运”选拔赛
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育总会秘书处
项目负责人 |  |  | 刘淑靖 |  | 联系电话 |  |  | 55533373
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 471.9873 | 471.9873 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 471.9873 | 471.9873
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据国家体育总局办公厅关于印发《中华人民共和国第十五届运动会群众赛事活动规程总则》的通知等文件精神，按照市体育局、市体育总会领导的要求，为做好全运会群众赛事活动组队备战工作，通过组织北京市“我要上全运”选拔赛选拔出一批优秀的群众运动员代表北京登上全运会舞台，力争实现参赛成绩和精神文明双丰收的任务目标，圆满完成参赛任务，在全国的大舞台上展现北京市全民健身工作的丰硕成果，展现北京“双奥城市”风采。 |  |  |  | 第十五届全国运动会群众赛事活动共设置19个比赛大项,4个展演项目。为做好运动员选拔工作，市体育总会秘书处拟于2024年1月至12月期间面向社会、面向社区、面向市民举办北京市“我要上全运”选拔赛，会同20个协会（单位）开展19个比赛大项和4个展演项目的选拔，选拔出符合资格条件的优秀运动员代表北京参加第十五届全国运动会群众赛事活动。截止2024年4月30日，已完成乒乓球、羽毛球、篮球等21个项目的选拔工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 (40分） | 数量指标 | 扶持群众体育组织数量 | ≥20个 | 21个 |  | 5 | 5
|  |  | 参与活动的群众体育组织数量 | ≥20个 | 21个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 关注活动的社会公众人数 | ≥20000人 | 20000人 |  | 5 | 5
|  |  | 赛事场次 | ≥23场 | 21场 |  | 5 | 4.6 | 按照赛程计划，继续完成足球和模型项目的选拔工作
|  |  | 参与活动的社会公众人数 | ≥35000人 | 40000 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 体育活动计划完成及时率 | ≥80% | 91% |  | 20 | 20
| 效 益 指 标 （35分） | 社会效益指标 | 对全民健身运动促进程度 | ≥90% | 75% |  | 20 | 16 | 按照赛程计划，继续完成足球和模型项目的选拔工作
|  | 可持续影响指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | ≥90% | 75% |  | 5 | 4 | 按照赛程计划，继续完成足球和模型项目的选拔工作
|  |  | 赛事组织能力提升程度 | ≥90% | 75% |  | 5 | 4
|  |  | 参赛队员竞技能力提升程度 | ≥90% | 75% |  | 5 | 4 | 按照赛程计划，继续完成足球和模型项目的选拔工作
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.6 | ——