## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 先农坛门至内坛东门区域整治-外环境改造项目
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育局本级行政
项目负责人 |  |  | 孙晓娜 |  | 联系电话 |  |  | 55533313
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 1000 | 2624.06 | 2622.7712 | 10 | 99.95% | 9.9951
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 1000 | 2624.06 | 2622.7712
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展先农坛体育场先农坛门至内坛东门区域整治，恢复并展示先农坛门至内坛东门间祭祀道路，向公众开放。 |  |  |  | 完成先农坛门至内坛东门区域祭祀道路恢复、基础设施改造、树木伐移及园林绿化改造等，恢复并展示先农坛门至内坛东门间祭祀道路，向公众开放，圆满完成中轴线申遗工作任务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 整治面积 | ≥5000平方米 | 5000平方米 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 符合市文物局审定的方案要求 | 符合市文物局审定的方案要求 | 符合市文物局审定的方案要求，并竣工验收 |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 完工时间 | ≤12个月 | 4个月 |  | 15 | 15
| 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤1000万元 | 1000万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 （20分） | 可持续效益指标 | 传承中华文化，打造中轴线申遗典范 | 定性 | 该项目的实施，推动了中轴线申遗工作进展，传承中华文化 |  | 20 | 20
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9951