## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 科研设备购置项目
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育科学研究所
项目负责人 |  |  | 周帆扬 |  | 联系电话 |  |  | 87269045
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 68.8 | 68.8 | 67.989 | 10 | 98.82% | 9.8821
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 68.8 | 68.8 | 67.989
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 购置无轨迹功能训练器、便携式彩色多普勒超声诊断仪共计2件（套）科研设备到位并投入使用。 |  |  |  | 采购了无轨迹功能训练器、便携式彩色多普勒超声诊断仪共计2件（套）科研设备到位并投入使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标（40分） | 数量指标 | 科技助力设备购置数量 | 2台 | 2台 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 设备质量合格率 | ≥90% | 所采购设备技术参数指标100%达到合同约定指标 |  | 5 | 5
|  |  | 安装工程验收合格率 | ≥90% | 所采购设安装验收合格率100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 采购物品到位时间 | ≤10月 | 7月底以前购置的2台（套）科研设备全部到位，投入使用。 |  | 6 | 6
|  |  | 招标采购时间 | ≤6月 | 6月完成2台（套）设备招标、合同签订、首款支付等工作。 | 不晚于6月 | 6 | 6
|  |  | 验收时间 | ≤11月 | 7月底以前购置的2台（套）科研设备均验收合格 | 不晚于11月 | 6 | 6
|  |  | 方案制定和前期准备时间 | ≤4月 | 4月份完成方案制定和前期准备 | 不晚于4月 | 10 | 10
| 成 本 指 标（20分） | 经济成本指标 | 无轨迹功能训练器购置成本 | ≤19.8万元 | 19.489万元 |  | 5 | 5 | 招投标资金节余0.311万元
|  |  | 便携式彩色多普勒超声诊断仪购置成本 | ≤49万元 | 48.5万元 |  | 5 | 5 | 招投标资金节余0.5万元
|  |  | 预算经费控制数 | ≤68.8万元 | 招标总金额67.989万元 |  | 10 | 10 | 招投标资金节余0.811万元
| 效 益 指 标（20分） | 社会效益指标 | 设备利用率 | ≥90% | 无轨迹功能训练器使用率为95% 便携式彩色多普勒超声诊断仪使用率为60% |  | 5 | 3 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪主要用于课题研究、部分项目的科研
|  |  | 国产化率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 设备使用年限 | ≥5年 | 设备使用年限5年 |  | 10 | 8 | 从所采购设备的使用情况观察预计使用年限不低于5年，但使用年限还取决于使用频率、保养情况以及使用环境等因素。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥80% | 99.14% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.8821 | ——