## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 全年常规武术比赛
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市什刹海体育运动学校
项目负责人 |  |  | 李俊峰 |  | 联系电话 |  |  | 13801300850
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 92.359 | 92.359 | 91.9744 | 10 | 99.58% | 9.9584
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 92.359 | 92.359 | 91.9744
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 全年北京市武术比赛的举办，有利于传统武术的传承和发展，为全民健身运动添砖加瓦，培养我市武术后备力量，为北京市及周边地区武术爱好者提供展示交流平台同时也对中国传统文化的继承和发扬起到了重要作用。 |  |  |  | 成功举办5项赛事，特别是在北京市青少年武术散打比赛的基础上增加自由搏击项目，赛事调整为2天，进一步满足参赛选手的需要。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标（60分） | 数量指标 | 举办全民健身赛事活动次数 | ≥5次 | 5次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 赛事天数 | ≥5天 | 7天 |  | 10 | 10
|  |  | 体育赛事活动任务完成率 | ≥95% | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ≥95% | 100% |  | 20 | 20
| 效 益 指 标（20分） | 社会效益指标 | 对社会影响力提高程度 | ≥95% | 85% |  | 10 | 8 | 赛事还未渗透到最基层的社区。考虑增加预选赛事，把赛事办到人民身边，提升武术运动的辐射影响力。
|  | 可持续影响指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | ≥95% | 85% |  | 10 | 8 | 各区运动员数量差异明显，尤其是散打项目只集中在部分区。考虑增加预选赛事，让后备力量薄弱的区域加强培养力度。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥95% | 93% |  | 10 | 9 | 根据群众提出的建议继续完善各项赛事。
总分 | [6 empty] | 100 | 94.9584 | ——