## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 优秀运动队进口服装、器材经费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市先农坛体育运动技术学校
项目负责人 |  |  | 田中 |  | 联系电话 |  |  | 13520091078
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 150 | 150 | 144.6313 | 10 | 96.42% | 9.64
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 150 | 150 | 144.6313
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 我单位运动员训练所用器材分为国产器材和国外生产器材两个种类，国产器材价格低、使用量大，国外器材质量精良、技术含量高，尽量满足重点夺金队员使用。两种器材合理搭配使用既能节约经费还可充分满足训练需求。 |  |  |  | 项目根据运动队需求的变化，为运动队共配备了774件乒乓球、网球训练和体能训练监控器材，为提高训练和体能训练质量提供了良好的基础，服务对象满意率高于90％。项目共支出144.6313万元，费用有少量节余。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （45分） | 数量指标 | 购置数量 | ≥3108件 | 774件 |  | 5 | 1.2452 | 需求发生变化，加强预算调研
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95％ | 95% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 方案制定和前期准备时间 | ≤6月 | 6月 |  | 5 | 5
|  |  | 招标采购时间 | ≤9月 | 9月 |  | 10 | 10
|  |  | 采购物品到位时间 | ≤11月 | 11月 |  | 10 | 10
|  |  | 验收时间 | ≤12月 | 12月 |  | 5 | 5
| 成 本 指 标 （5分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 150万元 | 144.6313万元 |  | 5 | 4.82 | 未按预算执行，加强预算管理
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 提升竞技体育运动成绩 | ≥30% | 30% |  | 30 | 30
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 85.7% |  | 10 | 9.5222 | 个别运动队不满意，加强运动队服务保障
总分 | [6 empty] | 100 | 95.2274 | ——