## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 《“十四五”时期健康北京建设规划》中期评估工作
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育局本级行政
项目负责人 |  |  | 李可 |  | 联系电话 |  |  | 55533311
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 28.34 | 28.34 | 28 | 10 | 98.8% | 9.88
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 28.34 | 28.34 | 28
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《“十四五”时期健康北京建设规划》相关要求，为系统开展规划实施情况动态监测，及时发布规划中体育相关指标阶段性监测结果和体育相关工作内容实施过程中效果评价信息，提高信息透明度，加强公众和媒体监督，提高居民对规划实施评价的参与度，需开展第三方独立评估，确保规划实施全过程的客观性和科学性，及时研究解决规划实施中的困难问题，根据评估结果开展规划动态维护，确保规划目标实现。 |  |  |  | 通过认真分析发展现状、组织调研访谈等方式，科学运用对比分析、实地调研、专家座谈等方法，收集了《“十四五”时期健康北京建设规划》确定的具体指标数据，逐条分析各项任务的完成情况，整理体育各项工作的成果材料、客观依据、实施效果、存在问题，研究提出了推进工作的针对性措施。评估报告客观、准确、公正，得到主管市领导批示肯定。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 评估报告数量 | ≥1份 | 1份 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 评估指标完整性 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 评估指标准确率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤12个月 | 4个月 |  | 10 | 10
| 成本指标 (10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤28.34万元 | 28万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 对“十四五”规划中体育部分指标落实起到积极推进作用 | 显著 | 每万人拥有足球场地数量1.15块 每千常住人口拥有公益社会体育指导员数3.2人 人均体育场地面积2.9平方米 |  | 30 | 30
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 评估参与人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 9 | 受篇幅影响，部分单位和部门的工作成绩没有完全反映出来。在“十四五”规划评估中将予以弥补。
总分 | [6 empty] | 100 | 98.88