## 附件2 区域（项目）绩效自评表
附件2
中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金转移支付 项目绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 中央体彩—老旧室外健身器材补短板项目
中央主管部门 |  |  | 国家体育总局
地方主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 资金使用单位 | 群体处
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A×100%)
|  |  | 年度资金总额： | 164.5798 | 164.5798 |  | 100%
|  |  | 其中：中央财政资金 | 164.5798 | 164.5798 |  | 100%
地方财政资金
其他资金
资金管理情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 资金分配科学 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 资金下达及时 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 资金拨付合规 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 资金使用规范 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 资金执行准确 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 预算绩效管理情况良好 |  |  | 无
|  |  | 支出责任履行情况 | 支出责任履行情况良好 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年实际完成情况
| 为办好市政府接诉即办“每月一题”推动解决健身设施建设与管理方面重点民生诉求问题，按照“吹哨报到”要求，工作重心下移，集中采购一批室外健身器材，对个别市民投诉较为集中、基层暂时无法解决的缺乏健身设施建成居住区补齐设施短板，对个别老旧或超过安全使用寿命的室外健身器材进行更换。 |  |  |  | 积极推进灾后恢复重建工作，完成房山区10个村170件室外健身器材更新、昌平区7个村85件室外健身器材更新、门头沟区1处健走步道修复和200件室外健身器材更新。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 全民健身设施数量（套） |  | >27 | 38
|  |  | 更新或新建室外健身设施点位 |  | >20 | 39
|  | 质量指标 | 设施合格率（%） |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 完成时限 |  | <2年 | <2年
|  | 成本指标 | 总成本 |  | <164.579833万元 | <164.579833万元
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 使用年限 |  | ≥8年 | ≥8年
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 群众满意度 |  | ≥80% | 86.32%
……
说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。