## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 先农坛院内消防工程改造
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市先农坛体育运动技术学校
项目负责人 |  |  | 关洵 |  | 联系电话 |  |  | 13810505501
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 351.8938 | 351.8938 | 345.1668 | 10 | 98% | 9.8
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 70.5649 | 70.5649 | 70.5649
上年结转资金
|  |  | 其他资金 | 281.3289 | 281.3289 | 274.6019
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 先农坛体育场内目前只有运动员公寓3号楼、4号楼和主体育场内有消防报警设施，安装于2015年5月，由于安装年限较长，已经超过消防法规规定的使用年限，且存在线路老化，故障率高，误报、漏报等现象，且配件已无处购置，消防系统基本处于报废状态。同时我校办公楼、配电室、食堂和其他训练场馆一直未安装消防报警设施，由于我校基础设施陈旧，电气线路老化等现象，消防安全存在重大安全隐患，为切实加强我校消防安全工作，预防和遏制火灾事故发生,确保广大教练员、运动员人身和财产安全，我校申请对全校范围内重点部位进行消防工程改造，在全校所有训练场馆、办公区域、运动员公寓楼、配电室、食堂、锅炉房等重新安装消防报警设施 |  |  |  | 对先农坛体育运动技术学校院内运动员公寓3号楼、4号楼、体能训练馆、主体育场运动员南公寓进行消防报警设施改造，并整合以上四座建筑消防报警系统，总改造建筑面积约4880平方米。切实加强了我校消防安全工作，预防和遏制火灾事故发生,确保广大教练员、运动员人身和财产安全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 训练场馆 | ≥1座 | 1座 |  | 5 | 5
|  |  | 运动员公寓楼 | ≥3座 | 3座 |  | 10 | 10
|  |  | 消防系统整合 | ≥4座 | 4座 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 保质保量按时完工 | ≤12月 | 12月 |  | 15 | 15
| 成 本 指 标 （20分） | 经济成本指标 | 项目预算控制 | ≤351.893807万元 | 345.166821万元 |  | 10 | 9.8
|  | 生态环境成本指标 | 设备达到环保要求 | ≥95% | ≥95% |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 消防安全显著提升 | ≥90% | ≥90% |  | 30 | 30
总分 | [6 empty] | 100 | 99.6 | ——