## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 管辖区域安全维护项目
主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育设施管理中心
项目负责人 |  | 刘勇 |  |  |  | 联系电话 |  | 67167705
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 458.98 | 458.98 | 458.678 |  | 10 |  | 99.93% |  | 9.993
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 458.98 | 458.98 | 458.678
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：全年所需安保人员到位率达98%；安保器材100%配备到位；所有保安员持证（保安证）上岗，持证率达 100%。 目标2：全面做好管辖区域内安全维稳工作，确保四块玉项目范围内消防、人员、车辆、国有资产等安全保卫工作，全年做好处置突发事件工作。 |  |  |  |  | 目标1：全年安保人员能够按照合同要求达到规定到岗人数，上岗人员均持有保安证，同时对各岗位所需安保器材做到 100%配备到位，能够充分满足各岗位实际需求。 目标2：聘用保安人员能够积极服从中心管理，协助开展消防、车辆、安全维稳等工作，对提升中心管辖区域内安全保卫的综合管理能力和处置突发事件能力效果显著。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改 进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 日常保安人员上岗率 |  | ≧98% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 全天24小时值班值守 |  | 100% | 100% | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 持证上岗率 |  | 100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 做好来访人员登记、加强车辆进出管理、加强夜间巡逻确保安全无事故 |  | ≧90% | 100% | 10 |  | 10
|  | 时效指标 | 资金支付时间按照约定严格履行 |  | ≤1年 | 严格按照合同约定和履约条件支付：2月28日完整第1-2季度服务费的支付；6月19日完成3季度服务费的支付；9月25日完成4季度服务费的支付。 | 10 |  | 10
| 成 本 指 标 （15分） | 经济成本指标 | 控制在预算金额以内 |  | ≤458.98万元 | 458.678万元 | 5 |  | 5
|  |  | 按岗位和工作需求招入安保 人员 |  | ≤100% | 100% | 5 |  | 5
|  |  | 严格控制水电气等资源消耗 |  | ≦80% | 98% | 5 |  | 4 |  | 节约意识不足，有待提高
| 效 益 指 标 （25分） | 经济效益 指标 | 减少了无关人员对于公共设施的损坏，维护了市体育局的公共财产；管辖区域内的实际控制权助推四块玉整改项目的顺利进行使其发挥经济效益 |  | 加强巡查，保证国有资产不流失，掌握实际控制权 | 全年安全维稳工作扎实，未发生财产损失 | 10 |  | 10
|  | 社会效益 指标 | 管辖区域安全保障水平得到提升、为本地区安全和谐稳定贡献一份力量。 |  | 定期组织对周边区域巡逻消除安全隐患 | 全年不间断开展安 全巡查 | 5 |  | 5
|  | 生态效益 指标 | 减少辖区内及周边的安全隐患提升安全幸福度 |  | 定期组织周边区 域 巡 逻消除安全隐患 | 全年不间断开展安 全巡查 | 5 |  | 5
|  | 可持续影 响指标 | 持续改善辖区内及周边的安全环境推进四块玉项目整改工作的顺利进行助力全民健身 |  | ≧90% | 100% | 5 |  | 5
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指 标 | 各驻院单位人员安全感有所提升 |  | ≧80% | 100% | 10 |  | 10
总分 | [6 empty] | 100 |  | 98.993
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。