## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2023年度)
项目名称 |  | 31号院下水改造
主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育设施管理中心
项目负责人 |  | 薛超 |  |  |  |  | 联系电话 | 67112250
项目资金 (万元) |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 165.8992 | 164.3538 |  | 163.6861 | 10 |  | 99.59% |  | 9.9594
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 165.8992 | 164.3538 |  | 163.6861
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 下水改造后，楼房内下水达到无堵塞、无返味、无漏水的情况，下水主管线全部更换成 PVC 材质管线，管径达到 100mm，连接外部化粪池的管道路径进行更改， 由原来从楼后侧弯道进行排水，改造为直接连通到室外化粪池内；室外排水管线将原陶瓷管道全部更换为直径为 500mm 的硬质钢丝双壁波纹管，重新布设排水管线走向，经市政排水管网排出。经过下水改造后，达到下水顺畅、无跑冒堵塞、无严重积水的目标。 | [5 empty] | 项目完成了楼房内所有下水管道更换工作，更换管材，重新布设管线走向，疏通室外连接化粪池管道，完成新建化粪池一座；重新布局院落内雨水管道，增加雨水篦子，更换扩大现有陶瓷管道，将雨水全部引入到市政排水管道。经过下水改造后，达到了下水顺畅、无跑冒堵塞、无严重积水的预期目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （53分） | 数量指标 | 室外排水塑料管安装(胶圈接口)公称直径500mm |  |  | ≧723米 | 723米 | 5 | 5
|  |  | 室内排水塑料管安装(粘接) 公称直径50mm |  |  | ≧80米 | 80米 | 4 | 4
|  |  | 室内排水塑料管安装(粘接) 公称直径110mm |  |  | ≧120米 | 120米 | 5 | 5
|  |  | 室内排水塑料管安装(粘接) 公称直径160mm |  |  | ≧208米 | 208米 | 4 | 4
|  |  | 化粪池 |  |  | 1座（处） | 1座（处） | 4 | 4
|  |  | 混凝土基础垫层 |  |  | ≧144.6立方米 | 144.6立方米 | 5 | 5
|  |  | 混凝土结构水钻打洞厚度 (200mm)管径20(mm) |  |  | ≧24个 | 24个 | 4 | 4
|  |  | 更换检查井盖、雨水口箅子 |  |  | ≧62套 | 62套 | 4 | 4
|  | 质量指标 | 验收合格，符合国家有关排水标准，达到下水顺畅无跑冒堵塞、无严重积水的目标 |  |  | ≧1000米 | 1000米 | 4 | 4
|  | 时效指标 | 组织验收10月份 |  |  | 按期完成 | 10月16日完成验收 | 5 | 5
|  |  | 组织施工5-9月份 |  |  | 按期完成 | 实际施工时间8-10月 | 5 | 4.5 |  | 按照工作统筹安排，施工时间推迟
|  |  | 组织招标4-5月份 |  |  | 按期完成 | 实际8月初完成招标工作 | 4 | 2.5 |  | 按照工作统筹安排，招标时间推迟
| 成 本 指 标 （12分） | 经济成本指标 | 控制在预算金额以内 |  |  | 165.899178万元 | 163.686138万元 | 4 | 4
|  | 社会成本指标 | 满足使用要求和排水要求 |  |  | 改造完成后，节约后期维护成本，减少排水资金投入，满足使用和排水要求 | 满足使用和排水需求，减少了维护次数及投入 | 4 | 4
|  | 生态环境成本指标 | 达到国家规定的下水排放标准 |  |  | 达到国标，污水排放指标正常，不污染环境 | 达到国标，污水排放指标正常，不污染环境 | 4 | 4
| 效 益 指 标 （20分） | 经济效益 指标 | 改造完成后，节约后期维护成本，减少排水资金投入 |  |  | 改善现有排水不畅，污水外溢的问题，从而节约排污成本 | 排水顺畅、无严重积水 | 5 | 5
|  | 社会效益 指标 | 满足使用要求和排水要求 |  |  | 保证办公和生活的正常需求，避免因排水故障发生 | 能够保证人员办公生活需求 | 5 | 5
|  | 生态效益 指标 | 实现排水达到国家标准，无跑冒滴漏等现象 |  |  | 实现排水达标到国家标准，无跑冒滴漏等现象，避免污染环境，维护生态环保 | 达到下水顺畅、无跑冒堵塞情况 | 5 | 5
|  | 可持续影 响指标 | 能够满足未来5-10年排水需求 |  |  | 未来5-10年入住办公人员不断增加，通过改造能够满足排水需求 | 基本能够满足未来5-10年入住办公人员不断增加的排水需求 | 5 | 4 |  | 根据运转情况还要持续关注，不断维护完善设施
| 满意度指标 （5分） | 服务对象 满意度指 标 | 各驻院办公单位达到满意程度 |  |  | 通过对驻院单位满意程度调查，评价项目满意度 | 通过调查满意度100% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 96.9594