## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 网球赛事活动及人才培养经费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市网球运动管理中心
项目负责人 |  |  | 刘建 |  | 联系电话 |  |  | 15001011283
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 268.602 | 268.602 | 268.5266 | 10 | 99.97% | 9.9972
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 268.602 | 268.602 | 268.5266
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：通过组织开展形式多样的群体活动，努力打造品牌网球活动和举办群众身边的健身赛事。提供群众身边的健身指导，提供精准化的健身服务，指导群众开展科学健身。 强化“六边工程”，努力建设健身团队，完善群众身边的健身组织。 目标2：结合中心有效资源，按计划组织网球青少年选手参加网球专项集中培训，扶持网球发展较落后地区。选拔优秀的网球青少年选手参与集训，为北京市网球后备人才培养打下坚实的基础。搭建网球运动交流平台，开展“体教融合”，扩大网球运动人口基数，促进和推动网球运动健康发展。 目标3：促进京津冀体育产业健康协同发展。通过以俱乐部组队参赛的形式，充分发挥参赛俱乐部的组织力、影响力、传播力，以点带面，进一步扩大网球人口，带动一个区域和地区的网球项目的发展。 赛事将不断创新、不断完善，努力打造成为京津冀地区广大网球爱好者的群众性网球品牌赛事。 |  |  |  | 通过全年活动安排，对网球运动的推广和普及起着积极有效的作用。全年赛事直接参与人数近5000人次，比赛场次2500余场，社会传播关注度可查询数据破2000万，新闻媒体报道120余家，全年活动社会关注度较高，对赛事品牌打造及京津冀体育产业协调发展起到积极推广作用，训练营共计30名选手参加为期15天的训练营，参与选手均为全国青少年积分排名名列前茅者。全年青少年赛事签位满签将近90%，为后备人才培养打下了坚实的基础，为青少年选手搭建了一个交流球技的平台。年度目标任务均已完成。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 参加全民健身赛事活动人次 | ≥2000人次 | 2500人次 |  | 15 | 15
|  |  | 举办全民健身赛事活动次数 | ≥1000场次 | 2547场次 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 关注全民健身赛事活动的公众数量 | ≥1000000人次 | 20000000人次 |  | 10 | 7 | 因项目申报时疫情未全面开放，根据以往疫情期间相关数据统计，制定了年度指标值。随着2023年全面开放政策，全民健身运动关注度和参与度飞速提升，导致实际完成值大大超出年度指标值。
|  | 时效指标 | 体育活动计划完场及时率 | ≥95% | 全部赛事活动按计划完成 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 群众参与健身程度 | ≥90% | 全年赛事及培训直接参与人数近5000人次，并受到广泛关注度，赛事新闻在北京体育，天津体育及河北体育电视频道播出，并在网络媒体受到广泛关注，群众参与程度较高。 |  | 15 | 13 | 偏差原因：支撑材料不足；改进措施：改进预算绩效指标设置，改为预计可量化指标。
|  | 可持续影响指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | ≥90% | 全年赛事及培训活动得到广大群众积极参与并受到广泛关注，新浪话题超2000万浏览量，赛事直播观看人数50万，对群众体育可持续发展产生重要影响。 |  | 15 | 13 | 偏差原因：支撑材料不足；改进措施：改进预算绩效指标设置，改为预计可量化指标。
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 赛事活动参与人员满意度 | ≥95% | 三个赛事满意度调查两个满意度均达到95%另外一个74%满意，24%一般。 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 92.9972
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。