## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | “社区杯”系列赛
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育总会秘书处
项目负责人 |  |  | 刘淑靖 |  | 联系电话 |  |  | 55533373
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 502.8913 | 502.8913 | 502.8913 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 502.8913 | 502.8913 | 502.8913 | —— | 100% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为进一步贯彻《北京市全民健身条例》，落实北京市商务局关于印发《北京市关于进一步繁荣夜间经济促进消费增长的措施》的通知，以及市领导对《关于营造夜间消费文化、繁荣夜间经济的建议》中“如何进一步提升夜间文化、体育、旅游活动”的批示精神。我单位根据局领导部署，计划2023年在京举办5项夜间群众体育赛事活动：包括北京极限公开赛暨长板公开赛、马拉松荧光夜跑等，以丰富群众夜间生活，为夜间参与健身的人群提供更好的体育健身活动平台。 |  |  |  | 我单位利用市级体育单项运动协会的资源优势，结合工业遗址、商场、写字楼等场地条件，以“夜尚京动”为主题，打造了10余场夜间群众体育系列赛事活动，其中既包含跑步、篮球等大众喜爱的运动项目，也有壁球、拳击等小众精品项目。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 举办活动次数 | 10 | 12 |  | 10 | 10
|  |  | 参与活动人数 | 24000 | 20000 |  | 5 | 4.2 | 因暴雨影响，导致部分骑行道路损毁，故原定的活动时间推迟，地点变更，选手退赛。
|  | 质量指标 | 关注活动的社会公众数 | 70000 | 80000 |  | 10 | 10
|  |  | 参与活动的社会公众数 | 20000 | 20000 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | 95% | 95% |  | 5 | 5
|  |  | 工作计划完成及时率 | 95% | 95% |  | 5 | 5
|  |  | 体育活动计划完成及时率 | 95% | 95% |  | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | 502.8913 | 502.8913 |  | 10 | 10
| 效益 指标 | 经济效益指标 | 带动社会公众健身的可持续影响 | 95% | 95% |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 对群众体育组织的影响程度 | 95% | 95% |  | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与公众满意度 | 95% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99.2 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。