## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 北京市“我要上全运”选拔赛
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育总会秘书处
项目负责人 |  |  | 刘淑靖 |  | 联系电话 |  |  | 55533373
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 471.9873 | 471.9873 | 458.6113 | 10 | 97.17% | 9.7
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 471.9873 | 471.9873 | 458.6113 | —— | 97.17% | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— |  | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— |  | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据体育总局办公厅印发的《中华人民共和国第十五届运动会群众赛事活动规程总则》通知要求，各参赛单位应广泛开展“我要上全运”赛事活动，营造全民全运氛围，发现、选拔运动员。 |  |  |  | 第十五届全国运动会群众赛事活动共设置23个大项，166个小项。为做好运动员选拔工作，市体育总会秘书处拟于2024年1月至12月期间面向社会、面向社区、面向市民举办北京市“我要上全运”选拔赛，会同20个协会（单位）开展23个大项的选拔、参赛和组队工作，选拔出符合资格条件的优秀运动员代表北京参加第十五届全国运动会群众赛事活动。截止2024年4月15日，已完成乒乓球、羽毛球、篮球等13个项目的选拔工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 扶持群众体育组织数量 | 20 | 13 |  | 5 | 3 | 按照赛程计划，继续完成剩余项目的选拔工作
|  |  | 参与活动的群众体育组织数量 | 20 | 13 |  | 5 | 3 | 按照赛程计划，继续完成剩余项目的选拔工作
|  | 质量指标 | 关注活动的社会公众人数 | 20000 | 15000 |  | 5 | 3 | 按照赛程计划，继续完成剩余项目的选拔工作
|  |  | 赛事场次 | 23 | 13 |  | 5 | 3 | 按照赛程计划，继续完成剩余项目的选拔工作
|  |  | 参与活动的社会公众人数 | 35000 | 25000 |  | 15 | 10 | 按照赛程计划，继续完成剩余项目的选拔工作
|  | 时效指标 | 体育活动计划完成及时率 | 80 | 56.5% |  | 5 | 3 | 按照赛程计划，继续完成剩余项目的选拔工作
|  | 社会效益指标 | 对全民健身运动促进程度 | 90% | 56.5% |  | 20 | 13 | 按照赛程计划，继续完成剩余项目的选拔工作
|  | 可持续影响指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | 90% | 56.5% |  | 5 | 3 | 按照赛程计划，继续完成剩余项目的选拔工作
|  |  | 赛事组织能力提升程度 | 90% | 95% |  | 5 | 5
|  |  | 参赛队员竞技能力提升程度 | 90% | 56.5% |  | 5 | 3 | 按照赛程计划，继续完成剩余项目的选拔工作
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | 90% | 0% |  | 10 | 0 | 项目未执行完毕，未进行满意度调查
总分 | [6 empty] | 95 | 58.7 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。