## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 2023年北京城市副中心职工体育比赛
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育总会秘书处
项目负责人 |  |  | 刘淑靖 |  | 联系电话 |  |  | 55533373
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 39 | 39 | 39 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
|  |  | 其他资金 |  |  |  | —— | #DIV/0! | ——
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 通过举办2023年北京城市副中心职工体育比赛，为城市副中心地区市民提供了广阔的健身平台，极大的丰富城市副中心地区市民参与体育健身的热潮，带动城市副中心地区区域旅游和经济的发展，促进体育消费，同时拉动社会和企业投入全民健身的热情，提升社团服务保障能力。 |  |  |  | 赛事的成功举办进一步活跃了市直机关干部职工的文体生活，推动城市副中心建立体系完善、惠及大众的全民健身公共服务体系，为城市副中心的干部职工搭建丰富的赛事活动平台，推动城市副中心全民健身工作高质量发展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 扶持群众体育组织数量 | 2 | 2 |  | 5 | 5
|  |  | 参与活动的群众体育组织数量 | 2 | 2 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 参与活动的社会公众人数 | 600 | 580 |  | 5 | 4 | 第二批行政事业单部位还未搬迁至副中心，部分单位没有报名参赛
|  |  | 关注活动的社会公众人数 | 20000 | 20560 |  | 5 | 5
|  |  | 赛事场次 | 2 | 2 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 体育活动计划完成及时率 | 80％ | 100% |  | 15 | 15
| 成 本 指 标 | 经济成本指标 | 全民健身赛事活动成本 | 390000 | 390000 |  | 5 | 5
|  | 社会效益指标 | 对全民健身运动促进程度 | 90％ | 95% |  | 20 | 20
|  | 可持续影响指标 | 参赛队员竞技能力提升程度 | 90％ | 95% |  | 5 | 5
|  |  | 赛事组织能力提升程度 | 90％ | 95% |  | 5 | 5
|  |  | 对群众体育可持续发展的影响程度 | 90％ | 95% |  | 5 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | 90% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 99 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。