## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 市级体育竞赛裁判员管理工作
主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育竞赛管理和国 际交流中心
项目负责人 |  | 仲曦鸣 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65086696
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 191.712 | 191.712 |  | 106.556 |  | 10 |  | 55.58% |  | 5.558
其中：当年财政拨款
上年结转资金
|  | 其他资金 |  | 191.712 | 191.712 |  | 106.556
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据“十四五 ”发展规划和相关市级单项体育协会申报，制定2023年北京市一级（含）以上裁判员日常培训和晋级培训计划，并组织实施；12月底，统计汇总各项目晋升一级裁判员名单及各单项协会的裁判员培训工作总结。同时，做好全市裁判员信息管理系统升级维护和视频大讲堂项目制作工作。 | [5 empty] | 根据计划，完成2023年北京市一级（含）以上裁判员日常培训和晋级培训工作；全市裁判员信息管理系统按要求升级完成；视频大讲堂年度项目全部制作完成。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 （55分） | 数量指标 | 日常培训裁判员人数 |  |  | ≥4500人次 | 8000人次 | 15 |  | 15
|  |  | 日常培训裁判员批次 |  |  | ≥55批次 | 52 批次 | 15 |  | 14 |  | 全年共有52个项目完成日常培训工作，个别项目因协会工作调整未举办培训。要求相关协会予以说明，并在今后严格按照申报计划和培训委托协议完成培训工作。
|  | 质量指标 | 日常培训覆盖率 |  |  | ≥90% | 95% | 15 |  | 15
|  |  | 晋级培训覆盖率 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 培训完成及时率 |  |  | ≥80% | 100% | 5 |  | 5
| 成 本 指 标 （5分） | 经济成本 指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤191.712万元 | 106.556 万元 | 5 |  | 5
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益 指标 | 提升裁判员整体素质 |  |  | ≥80% | 95% | 10 |  | 10
|  | 可持续影 响指标 | 对竞技体育可持续发展影响程度 |  |  | ≥80% | 95% | 10 |  | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象 满意度指 标 | 裁判员培训满意度 |  |  | ≥90% | 97% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.558