## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 国际滑联速度滑冰世界杯项目
主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育竞赛管理和 国际交流中心
项目负责人 |  | 贺磊 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 65086606
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 0 | 1102.2205 |  | 408.0962 |  | 10 |  | 37.02% |  | 3.7025
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0 | 1102.2205 |  | 408.0962
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 国际滑联速度滑冰世界杯，是国际滑冰联盟（ISU）主办的国际A类赛事，是仅次于奥运会和世界锦标赛的单项速度滑冰顶级赛事，吸引国内外顶尖知名选手的参与，超高的竞技水平和良好的竞赛组织使得此项赛事影响力逐渐扩大，赛事美誉度逐渐提升。该项赛事的举办是落实习近平总书记关于冬奥遗产赛后利用相关工作重要指示精神的实际举措，是巩固扩大“三亿人参与冰雪运动 ”成果的具体行动，将为助力北京国际交往中心功能建设和首都国际体育名城建设发挥重要作用。此外，该项赛事的举办可以促进体育产业带的发展，可以提供竞赛实践与锻炼机会，可以提供国际体育交流平台，实现可持续性发展的目标。 | [5 empty] | 国际滑联速度滑冰世界杯，是国际滑冰联盟（ISU）主办的国际A类赛事，是仅次于奥运会和世界锦标赛的单项速度滑冰顶级赛事，吸引国内外顶尖知名选手的参与，超高的竞技水平和良好的竞赛组织使得此项赛事影响力逐渐扩大，赛事美誉度逐渐提升。该项赛事的举办是落实习近平总书记关于冬奥遗产赛后利用相关工作重要指示精神的实际举措，是巩固扩大“三亿人参与冰雪运动 ”成果的具体行动，将为助力北京国际交往中心功能建设和首都国际体育名城建设发挥重要作用。此外，该项赛事的举办可以促进体育产业带的发展，可以提供竞赛实践与锻炼机会，可以提供国际体育交流平台，实现可持续性发展的目标。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分 析及改进措 施
| 产 出 指 标 （60分） | 数量指标 | 参赛队伍数量 |  |  | ≥8支 | 25支 | 10 |  | 9 |  | 首次承接办此项赛事对报名国家预期不充分，外籍运动员报名热情超过预期
|  |  | 参赛国家数量 |  |  | ≥8个 | 25个 | 20 |  | 18 |  | 首次承接办此项赛事对报名国家预期不充分，外籍运动员报名热情超过预期
|  | 质量指标 | 关注体育赛事人次 |  |  | ≥500000人次 | 500000人次 | 20 |  | 20
|  |  | 比赛场地硬件设施合格率 |  |  | ≥80% | 100% | 10 |  | 10
| 成 本 指 标 （10分） | 经济成本指标 | 比赛成本 |  |  | ≤1102.220518万元 | 408.09622万元 | 10 |  | 10
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益 指标 | 对提升项目认知度的促进程度 |  |  | ≥80% | 100% | 20 |  | 20
总分 | [7 empty] | 100 |  | 90.7025