## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 全市体育赛事监管工作
主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市体育竞赛管理和国 际交流中心
项目负责人 |  | 仲曦鸣 |  |  |  |  | 联系电话 | 65086696
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算 | 全年预算数 |  | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 149 | 149 |  | 143.74 | 10 | 96.47% |  | 9.647
其中：当年财政拨款
上年结转资金
|  | 其他资金 |  | 149 | 149 |  | 143.74
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 根据“十四五 ”体育发展规划相关目标要求，针对我市商业和群众性赛事取消审批后出现的各类问题，加强对全市体育赛事的监管与服务，维护和升级体育赛事信息管理系统，充分发挥“互联网+监管 ”作用，鼓励社会力量积极办赛，保证全市体育赛事安全、有序开展。结合实际工作需要，对全市体育竞赛干部（包括各区体育局、各市级单项协会负责人和竞赛交流中心人员共约200 人）进行业务培训，进一步提升体育竞赛管理工作水平。 | [5 empty] | 加强体育赛事活动监管与服务工作。完成体育赛事管理系统维护以及信息安全等级保护测评和密码保护测评。完成第十六届市运会、2022 年青少年锦标赛成绩整理及系统上传工作。北京市体育竞赛工作培训会因疫情防控原因取消，对各区体育局及相关体校进行了赛事线上报名培训。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原 因分析
| 产 出 指 标 （50分） | 时效指标 | 培训完成及时率 |  |  | ≥90% | 100% | 10 | 10
|  | 数量指标 | 竞赛培训参与人数 |  |  | ≥150 人 | 400 人 | 15 | 15
|  | 质量指标 | 培训对象覆盖率 |  |  | ≥95% | 95% | 15 | 15
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
| 成 本 指 标 (10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤149万元 | 143.74万元 | 10 | 10
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益指标 | 对规范举办体育赛事的促进程度 |  |  | ≥70% | 70% | 20 | 20
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 竞赛干部培训满意度 |  |  | ≥95% | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 99.647