## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 局属楼及局属小区维修维护运行保障工作经费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育服务事业管理中心
项目负责人 |  |  | 周祎 |  | 联系电话 |  |  | 67252882
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 193.0225 | 193.0225 | 193.0225 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 193.0225 | 193.0225 | 193.0225
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 目标1：保障各小区环境卫生整洁有序、生活垃圾分类日产日清、化粪池污水管线通畅，无杂物堆放。 目标2：保障委托部分局属住宅楼小区运转正常 。 目标3：保障各小区绿化整洁美观多风多雨季节无危树断枝。 |  |  |  | 各小区环境卫生整洁有序，生活垃圾日常日清，化粪池污水管线通畅，无杂物堆放，绿化整洁美观，无安全隐患，委托部分局属楼小区运转正常。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标（40分） | 数量指标 | 保洁、生活垃圾分类清运、化粪池管线清掏疏通、非生活垃圾清运服务 | 4项 | 4项 |  | 5 | 5
|  |  | 委托管理服务 | 3项 | 3项 |  | 5 | 5
|  |  | 各小区绿化修剪养护 | 1项 | 1项 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 按合同完成规定工作 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 局属小区垃圾分类清运保洁按项目实施计划12月之前完成 | ≤12月 | 12月 |  | 5 | 5
|  |  | 委托物业管理12月之前按月完成 | ≤12月 | 12月 |  | 5 | 5
|  |  | 各小区绿化修剪养护12月之前 | ≤12月 | 12月 |  | 5 | 5
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 局属小区垃圾分类清运保洁费 | ≤160.041444 万元 | 160.041444 万元 |  | 10 | 10
|  |  | 委托管理服务费 | ≤20.487355 万元 | 20.487355 万元 |  | 5 | 5
|  |  | 各小区绿化修剪养护费 | ≤12.493688 万元 | 12.493688 万元 |  | 5 | 5
| 效益指标（20分） | 社会效益指标 | 各小区卫生整洁，绿化整洁美观，居民出行顺畅无安全隐患，居民生活质量提升 | 良好 | 按预期工作计划完成各小区保洁、生活垃圾分类清运、化粪池管线清掏疏通、非生活垃圾清运服务 |  | 10 | 8 | 个别垃圾桶站出现满冒,分类不规范现象,强化引导员职责,增加清运频次频率。
|  | 可持续影响指标 | 保障各小区居住环境 | 良好 | 做好各小区保洁、生活垃圾分类清运、化粪池管线清掏疏通、非生活垃圾清运服务，保障小区居住环境整洁有序,无民生问题发生 |  | 10 | 10
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 相应满意度指标 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 98 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。