## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 局属小区公共照明更新改造项目
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育服务事业管理中心
项目负责人 |  |  | 尚文迁 |  | 联系电话 |  |  | 87206754
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 79.8432 | 79.8432 | 79.8432 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 79.8432 | 79.8432 | 79.8432
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 提高用电安全，提升居民生活品质。更换路灯38套，16平方电缆170米，LED灯887个，声控开关490个，2.5平方电缆2260米。 |  |  |  | 1、完成更换路灯38套 2、完成更换16平方电缆170米 3、完成安装LED灯887个 4、完成安装声控开关490个 5、完成更换2.5平方电缆2260米
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出 指标 | 数量指标 | 路灯 | 38套 | 38套 |  | 2 | 2
|  |  | 电缆（2.5平方） | 2260米 | 2260米 |  | 2 | 2
|  |  | 电缆（16平方） | 170米 | 170米 |  | 2 | 2
|  |  | 声控开关 | 490个 | 490个 |  | 2 | 2
|  |  | LED灯 | 887个 | 887个 |  | 2 | 2
|  | 质量指标 | 检验合格率 | 100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 招标日期 | ≤4月 | 4月 |  | 10 | 10
|  |  | 工期 | ≤4月 | 5月 |  | 10 | 6.67 | 因与“老旧改”施工冲突，工期后延。
|  |  | 验收日期 | ≤9月 | 12月 |  | 10 | 7.5 | 因与“老旧改”施工冲突，工期后延，验收日期后延。
| 成本 指标 | 经济成本指标 | 项目实施金额 | ≤79.843153万元 | 79.843153万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 履职基础、公共服务能力 | 公共服务能力得到提升 | 更换路灯38套，16平方电缆170米，LED灯887个，声控开关490个，2.5平方电缆2260米 |  | 20 | 20
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 住户满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.17 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。