## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 反兴奋剂宣传教育
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市反兴奋剂中心
项目负责人 |  |  | 李育才 |  | 联系电话 |  |  | 010-67221328
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 154.2975 | 154.2975 | 154.2975 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 154.2975 | 154.2975 | 154.2975
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 开展反兴奋剂教育拓展活动、出版反兴奋剂知识读本，培训管理市级纯洁体育教育讲师、对专业运动员开展教育拓展、知识竞赛活动，对参加全国首届学生运动会运动员、教练员及辅助人员进行教育培训，对社会大众进行反兴奋剂宣传教育，避免发生涉嫌故意使用的兴奋剂违规行为。 |  |  |  | 大力开展反兴奋剂宣传教育，推出教育活动吉祥物等，通过讲座培训、拓展活动、知识竞赛等多种形式，组织开展北京市专业运动员、青少年、大众和北京马拉松反兴奋剂教育活动，直接参与人数近2.6万人，更好地提升参与人员的体验感、获得感，教育活动参与人员给予充分肯定，非常满意和满意率达99.72%。加强教育资源建设，出版2本反兴奋剂知识读本；北京市反兴奋剂中心微信公众号（服务号）全年发布48期，刊发信息175条。实施第一届全国学生（青年）运动会等重大赛事反兴奋剂参赛资格教育准入工作，运动员和辅助人员共3247人次完成准入。开展纯洁体育教育讲师培训2次，培训讲师44人。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 教育讲师培训人数 | ≥40人 | 44人 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 参与教育活动人次 | ≥3000人 | 25870人 |  | 15 | 10.5 | 按照上级单位工作部署要求，2023年开展青少年赛风赛纪和反兴奋剂教育。经绩效运行监控，为有效落实绩效目标，结合实际，对反兴奋剂教育项目进行统筹安排，进一步扩大了对青少年教育的覆盖范围，因此参与活动人数实际完成值远大于年度指标值。今后，将根据任务要求科学制定目标，密切监控项目执行情况，加强与有关方面的沟通协调，及时调整绩效目标及指标值，强化绩效管理和监督。
|  | 时效指标 | 工作任务完成率 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 （20分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤154.2975万元 | 154.2975万元 |  | 20 | 20
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益指标 | 遏制兴奋剂使用的有效程度 | ≥80% | 100% |  | 20 | 20
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | ≥80% | 99.72% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。