## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 长跑技术研究与应用
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育科学研究所
项目负责人 |  |  | 赵之光 |  | 联系电话 |  |  | 13810499489
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 171.42 | 171.42 | 170.92 | 10 | 99.71% | 9.9708
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 171.42 | 171.42 | 170.92
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 建立“长跑马拉松运动体能、技术及伤病综合评估系统”，根据长跑马拉松项目的特征和精英长跑马拉松运动员技术动作特征，研究和制定针对决定长跑马拉松能力的各项决定要素的指标的规范化测试、评估方法和长跑马拉松运动技术特征快速诊断方法和评价标准，并建立针对长跑马拉松跑者伤病快速筛查系统，为“科学跑步示范中心”的建立打好基础，做好群众参与中长跑马拉松项目的技术支持和科学引领，提高北京体育的实力和社会影响力，打造科学健身的城市新名片。 |  |  |  | 1.完成三维跑步姿态及关节压力分析评估系统、下肢肌群伸展恢复系统、运动心肺功能测试配套用的十二导心电诊断设备、最大静力测试评估系统、高速跑步动作视频的采集和制作系统设备购买、验收、安装。完成马拉松运动员规范化测试、评估。 2.完成公众号建立、发布、关注人数。 3.完成科学健身活动及指导
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标（50分） | 数量指标 | 科技助力设备购置数量 | 5台 | 5台 |  | 5 | 5
|  |  | 科学健身指导活动人次 | ≥50人次 | 284人次 |  | 5 | 4 | 原计划招募50人左右参与活动，后因希望参与人数较多，在不增加人员成本的情况下，做成百人指导；又因有些人多次参与，总人次远超过预期。以后工作中需要先了解需求人群量，严格把关准入人数，避免增加成本和过多工作量。
|  |  | 科学健身指导活动次数 | ≥3次 | 3次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 关注活动人次 | ≥0.3万人次 | 0.5万人次 |  | 10 | 10
|  |  | 设备质量合格率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 安装工程验收合格率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工作计划完成及时率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 采购物品到位时间 | ≤10月 | 10月 |  | 5 | 5
|  |  | 验收时间 | ≤11月 | 11月 |  | 5 | 5
| 成 本 指 标（15分） | 经济成本指标 | 预算经费控制数 | ≤87.98万元 | 87.48万元 |  | 5 | 5
|  |  | 单位购置成本2 | ≤20万元 | 19.92万元 |  | 2 | 2
|  |  | 单位购置成本1 | ≤8.4万元 | 8.18万元 |  | 2 | 2
|  |  | 单位购置成本4 | ≤9万元 | 9万元 |  | 2 | 2
|  |  | 单位购置成本5 | ≤22.58万元 | 22.58万元 |  | 2 | 2
|  |  | 单位购置成本3 | ≤28万元 | 27.8万元 |  | 2 | 2
| 效 益 指 标（20分） | 社会效益指标 | 市民健身意识的提高和对于如何正确跑步的认识程度提升 | ≥15% | 15% | ≥15% | 5 | 5
|  |  | 国产化率 | ≥90% | 90% | ≥90% | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 科学健身跑步知识普及程度和宣传力度的提升程度 | ≥15% | 15% | ≥15% | 5 | 5
|  |  | 设备使用年限 | ≥5年 | 6年 | ≥5年 | 5 | 5
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥80% | 80% | ≥80% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9708 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。