## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 机动经费项目
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育科学研究所
项目负责人 |  |  | 史韫喆 |  | 联系电话 |  |  | 87280754
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 147.9876 | 100.2876 | 98.9541 | 10 | 98.67% | 9.867
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 147.9876 | 100.2876 | 98.9541
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2022年底前新增职工6人，2023年8月新增职工6人，2023年底前完成全部人员经费的支出，确保新增人员经费按时足额发放。 |  |  |  | 2022年底前新增职工3人，2023年1月新增职工1人，2023年底前新增职工4人，2023年底前完成全部人员经费的支出，确保新增人员经费按时足额发放。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标（40分） | 数量指标 | 新增人员数量 | ≤13人 | 8人 |  | 10 | 6.1538 | 1.2022年度公开招聘各步骤均有不同程度的推迟，受不可控因素影响最终招聘效果较预期有一定差距，实际录用人员数少于计划数。 2.2023年度第一批公开招聘实际录用人数少于计划数，鉴于此我所根据实际工作需要尽快启动了2023年第二批公开招聘，但时间安排紧张且受不可控因素影响，新增人员未能在2023年底前入职。 整改措施：今后综合考虑多方因素，吸取过往经验和教训将不可控因素降到最低，更加准确地预计新增人员数量和入职时间。
|  | 质量指标 | 经费使用率 | ≥90% | 98.67% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成人员经费发放时间 | 1 年 | 1年 |  | 20 | 20
| 成本指标（20分） | 经济成本指标 | 新增人员经费发放金额 | ≤147.987571万元 | 98.954078万元 |  | 20 | 19.7341 | 1.2022年度公开招聘各步骤均有不同程度的推迟，受不可控因素影响最终招聘效果较预期有一定差距，实际录用人员数少于计划数。 2.2023年度第一批公开招聘实际录用人数少于计划数，鉴于此我所根据实际工作需要尽快启动了2023年第二批公开招聘，但时间安排紧张且受不可控因素影响，新增人员未能在2023年底前入职。 整改措施：今后综合考虑多方因素，吸取过往经验和教训将不可控因素降到最低，更加准确地预计新增人员数量和入职时间。
| 效益指标（20分） | 可持续影响指标 | 保障新增员工工作积极性保持在较高水平 | 高 | 新增职工工作积极性保持在较高水平 |  | 20 | 20
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 新增员工所属科室满意度 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 95.7549 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。