## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 体育科技培训专项
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育科学研究所
项目负责人 |  |  | 高志青 |  | 联系电话 |  |  | 13501348202
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 103.26 | 94.26 | 94.26 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 103.26 | 94.26 | 94.28
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过对教练员的专业技能业务培训，提升教练员执教能力； 2.通过对科技人员、队医的知识更新，提高保障团队的业务软实力 3.完善高水平运动训练和体育科研培训专家库和课程建设相关内容。 |  |  |  | 全年共举办7次教练员培训班，合计19天。市局属教练员、队医等，合计152学时，完善高水平运动训练和体育科研培训专家库和课程体系建设，并从中选取适当的讲师进行授课，共邀请授课讲师36人进行了49次授课，讲课费发放合计12.37万元，占比12%。参加学习人数线下353人，线上观看直播826人，5100人次，参加考试1600人次，合格率93%，完成对教练员执教能力的提升，提高了保障团队的业务软实力。学员满意度调查平均分96分，满意度100%，完成926人次继续教育手册学分登录工作。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标（45分） | 数量指标 | 培训天数 | 培训天数≥19天 | 19天 |  | 10 | 10
|  |  | 培训人数 | ≥700人 | 1179人 |  | 10 | 10
|  |  | 培训次数 | ≥10次 | 7次 |  | 10 | 7 | 由于部分期次培训班报名人数超过预期，为了减少支出，符合预算要求，在培训天数足够的情况下，减少办班期数，在课程内容不减少的情况下有效控制了项目成本。整改措施：训前通知严格控制参会人数，避免临时报名人员。
|  | 质量指标 | 培训人员合格率 | ≥90% | 93% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 培训计划按期完成率 | ≥90% | 90% |  | 5 | 5
| 成 本 指 标（25分） | 经济成本指标 | 工作人员的数量 | ≤10人 | 6人 |  | 10 | 10
|  |  | 总成本 | ≤103.26万元 | 94.26万元 |  | 10 | 9 | 原定用于翻译出版教练员培训相关的外文书籍，由于国外出版社延误导致书籍未能及时出版，在了解情况后，第一时间申请了经费退回，避免浪费。整改措施：严格挑选出版书籍，审查相关作者信度及出版社资质，积极促进书籍出版。
|  |  | 讲课费 | ≤13% | 12% |  | 5 | 5
| 效益指标（10分） | 可持续影响指标 | 提升整体教学能力 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 提升体育专业人才整体素质 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | ≥80% | 100% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96 | ——