## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 体育运营与管理（冰雪运动服务与推广）
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京体育职业学院
项目负责人 |  |  | 高兵 |  | 联系电话 |  |  | 67228491
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 161.012 | 142.812 | 141.4078 | 10 | 99.02% | 9.9017
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 161.012 | 142.812 | 141.4078
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 本专业建设费用，通过滑雪、滑冰、轮冰课程技术教学等实习实训课程教学，冰雪场馆事务、冰雪旅游策划等理论课教学建立滑雪（双板、单板）；滑冰（冰球、花样滑）、轮冰（速滑）教练员；冰雪场馆服务岗位人才培养体系；鼓励学生获取行业和国家职业资格证书，提高教师教学团队的水平，保障本专业人才培养计划顺利有序开展。 |  |  |  | 完成专业人才实训课程数量4门；培养冰雪人才数123人；实习实训交通租赁次数30次；获取职业、行业资格证书人数74人；外聘教练员指导课时数252学时；合作办学次数1次；培训专业师资人数3人次；培训覆盖率92.90%；培训合格率94.20%；工作任务完成及时率99%；提升冰雪专业人才整体素质96%；对冰雪专业人才培养可持续发展影响程度94.20%；参加学习人员满意度90%
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （60分） | 数量指标 | 专业人才实训课程数量 | ≥3门 | 4门 |  | 6 | 6
|  |  | 培养冰雪人才数 | ≥116人 | 123人 |  | 6 | 6
|  |  | 实习实训交通租赁次数 | ≥30次 | 30次 |  | 8 | 8
|  |  | 获取职业、行业资格证书人数 | ≥30人次 | 74人次 |  | 2 | 2
|  |  | 实习实训场地租赁次数 | ≥2次 | 1次 |  | 6 | 4.8 | 因受2023年1月疫情，2022级滑雪课未上。2023年12月滑雪课程调整教学计划变成两个年级
|  |  | 外聘教练员指导课时数 | ≥252学时 | 252学时 |  | 6 | 6
|  |  | 合作办学次数 | ≥1次 | 1次 |  | 8 | 8
|  |  | 培训专业师资人数 | ≥1人次 | 3人次 |  | 4 | 4
|  | 质量指标 | 培训覆盖率 | ≥90% | 92.9% |  | 5 | 5
|  |  | 培训合格率 | ≥90% | 94.2% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 99% |  | 4 | 4
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益指标 | 提升冰雪专业人才整体素质 | ≥90% | 96% |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 对冰雪专业人才培养可持续发展影响程度 | ≥90% | 94.2% |  | 10 | 10
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参加学习人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 6 | 因极少学生对于外聘教练在教学过程中有意见。加强学生和教练员沟通
总分 | [6 empty] | 100 | 94.7017
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。