## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 校区租赁经费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 后勤保障部
项目负责人 |  |  | 王亮 |  | 联系电话 |  |  | 18611018516
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 0 | 191.67 | 170.2056 | 10 | 88.8% | 8.8801
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 0 | 191.67 | 170.2056
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 改善学院办学地点分散、容量小，缺少校内实习实训基地，给学院教学运行带来的诸多不便。为谋求学院在服务首都竞技体育和体育产业技能型人才培养更大发展，为我校师生营造良好的教育教学氛围，解决我院办学条件紧张的燃眉之急。 |  |  |  | 改善了学院办学地点分散、容量小，缺少校内实习实训基地的情况，给学院教学运行带来的方便。期间，在北京体育职业学院沙河校区就读学生人数总计275人，分别为G22儿体，G22康复，G22冰雪，G23儿体，G23康复，G23冰雪，G23场馆运营。为学院在服务首都竞技体育和体育产业技能型人才培养上扩大了发展，为我校师生营造良好的教育教学氛围，解决了我院办学条件紧张的燃眉之急。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 培养学生人数 | ≥300人 | 275人 |  | 30 | 28 | 预计新学期招300名学生，实际报道275名学生。加大宣传力度，改进宣传方式。
|  | 质量指标 | 培养学生覆盖率 | ≥80% | 80% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ≥80% | 80% |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 （10分） | 经济成本指标 | 项目成本控制数 | ≤191.67万元 | 170.2056万元 |  | 10 | 8.88 | 预计新学期招300名学生，实际报道275名学生。加大宣传力度，改进宣传方式。
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益指标 | 提升体育专业人才整体素质 | ≥80% | 80% |  | 20 | 20
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | ≥80% | 80% |  | 5 | 5
|  |  | 教师满意度 | ≥80% | 80% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 95.7601
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。