## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 运动训练专业建设
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京体育职业学院
项目负责人 |  |  | 朱丽敏 |  | 联系电话 |  |  | 15101089539
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 102.6801 | 99.9418 | 99.4328 | 10 | 99.49% | 9.9491
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 102.6801 | 99.9418 | 99.4328
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 用于构建专业技术核心课程，加快人才培养速度，建设国内外先进课程体系，提高专业教师师资水平，更好的服务北京市区域经济建设。 |  |  |  | 运动训练专业通过线上、线下多种形式，进行师资培训、外出调研、聘请专家进校园等活动，完成超过6门课以上的实训教学任务，超过200人次的学生提升了学习能力；超过50人次的教师通过学习培训提升了教学能力，获得培训证书、完成多篇调研报告的撰写，服务人员满意度达到90%以上。2023年运动训练专业建设进一步发展，重构了运动训练专业人才培养方案，人才培养加速发展，提高专业教师师资水平，更好的服务于北京市区域经济建设，保质保量完成项目建设目标.
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 培训专业师资人数 | ≥10人 | 11人 |  | 10 | 10
|  |  | 培训专业人才人数 | ≥100人 | 138人 |  | 10 | 10
|  |  | 培训体育专业人才批次 | ≥1批 | 3批 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 培训覆盖率 | ≥80% | 95% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 95% |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 （10分） | 经济成本指标 | 人均培训成本 | ≤0.5万元 | 0.43万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （25分） | 社会效益指标 | 提升体育专业人才整体素质 | ≥80% | 85% |  | 10 | 10
|  |  | 提升体育专业师资整体素质 | ≥80% | 90% |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 对竞技体育可持续发展影响程度 | ≥80% | 80% |  | 5 | 5
| 满意度指标 （5分） | 服务对象满意度指标 | 参加培训人员满意度 | ≥80% | 100% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 99.9491
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。