## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 线上教学系统及校园网络运维服务
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京体育职业学院
项目负责人 |  |  | 孙世鹏 |  | 联系电话 |  |  | 15652700996
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 321.7839 | 314.0409 | 313.8409 | 10 | 99.94% | 9.9936
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 321.7839 | 314.0409 | 313.8049
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障信息系统安全稳定运行，为业务开展提供支撑，提高工作效率。保障项目基础设施、软件硬件正常运转，延长设备使用寿命。 |  |  |  | 学校通过前期信息化建设，建成了包括机房网络基础设施，还有诸多软件系统,包括：学生全程管理系统、教务系统、综合网络微课堂教学平台、一卡通系统、学生在线远程点名系统、教学质量考核评估系统等多个系统。校园基础信息化设施包括：机房系统、网络系统(有线、无线)、服务器及存储系统。由于系统涉及面广，涉及厂家众多，技术专业程度高，所以需要专业的团队，保障现有系统的稳定运行。 项目运维内容及范围 软件运维及代码优化服务：对软件（包括基础软件、支撑软件、应用软件等）的功能修改完善、性能调优，以及常规的例行检查和状态监控、响应支持等服务。 硬件运维服务：对硬件设备（网络、主机、存储、桌面设备以及其他相关设备等）及其附带软件的例行检查及状态监控、响应支持、故障处理、性能优化等服务。 网络运维服务：面向计算机网络设备的运维服务。 基础环境运维服务：对保证信息系统正常运行所必需的电力、空调、消防、安防等基础环境的运维。包括：机房电力、消防、安防等系统的例行检查及状态监控、响应支持、故障处理、性能优化等服务。 项目完成情况 精密空调巡检150次、新风系统巡检150次、 UPS主机巡检150次、网络设备巡检150次、一卡通与服务器巡检150次、空调过滤网及室外机清洗6次、网络设备除尘12次、网络设备配置备份6次、现场服务若干次。 软件系统备份和学院网站一共监测30次，在正常的备份及运维工作基础上，其它主要工作是对系统进行功能测试、数据对接、数据录入、功能优化等工作。 项目运维年底总结 根据现阶段工作量的统计，可以看出学院整体网络环境还是很安全的，没出现过相关安全及链路问题，通过常规的软、硬件运维工作，有效的保障了学院各个系统的正常运行，提高了学院各位老师的工作效率。 根据临时运维服务工单的统计，反映学院的办公设备故障率略高，大部分是因为系统使用时间长，没有进行系统清理导致的系统崩溃或缓慢，从而影响日常工作效率，建议所有办公电脑安装360安全卫士，定期进行系统体检，运维工程师负责协助操作并记录问题，以达到所有办公电脑及打印机正常工作的目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （45分） | 数量指标 | 租用专线 | =1条 | 1条 |  | 9 | 9
|  |  | 系统验收合格率 | ≥99% | 100% |  | 9 | 9
|  | 质量指标 | 系统正常运行率 | ≥99% | 100% |  | 9 | 9
|  |  | 系统故障修复率 | =100% | 100% |  | 9 | 9
|  |  | 租用互联网带宽故障次数 | ≤2次 | 0次 |  | 9 | 9
| 成 本 指 标 （20分） | 经济成本指标 | 租用互联网带宽成本 | ≤19.2万元 | 19.2万元 |  | 5 | 5
|  |  | 软件维护成本 | ≤46万元 | 46万元 |  | 5 | 5
|  |  | 应用系统维护成本 | ≤65.37万元 | 65.37万元 |  | 5 | 5
|  |  | 硬件维护成本 | ≤43.03万元 | 43.03万元 |  | 5 | 5
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益指标 | 系统利用率 | ≥95% | 100% |  | 20 | 20
| 满意度指标 （5分） | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | ≥99% | 98% |  | 5 | 4 | 子模块学生管理系统的初设考勤方式存在操作流程上不便利，对前期的用户满意度造成影响，已通过后期调整实现优化。
总分 | [6 empty] | 100 | 98.9936
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。