## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 运动队出国训练比赛经费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市芦城体育运动技术学校
项目负责人 |  |  | 韩旭 |  | 联系电话 |  |  | 61229008
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 61.867 | 61.867 | 54.2148 | 10 | 87.63% | 8.8
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 61.867 | 61.867 | 54.2148
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.通过与国外高水平运动队交流比赛，检验日常训练成果。 2.学习交流国外先进的训练理念和方法。 3.以赛代练、以赛促练，提升运动队整体实力。 4.为备战全运会奠定基础。 5.拓宽运动员视野，为年轻运动员积攒比赛经验。 |  |  |  | 2023年11月26日至12月8日，北京棒球队一行27人顺利完成赴日本出访交流比赛任务。期间与日方企业俱乐部棒球队进行了6场比赛。北京棒球队在全队积极协作下，最终取得3胜3负的战绩。同时与TOKIWA队伍进行了3次合练，推动和搭建北京与东京之间棒球交流的桥梁；通过会谈，日方希望多方面与北京建立合作交流，利用寒暑假期间，推广中日青少年棒球交流。本田企业队在棒球运动员交流方面，有意与北京建立相互交流、相互帮助的共建模式，希望北京运动员代表本田队参加日本的企业联赛。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 出国训练人次 | ≥20人次 | 27人次 |  | 10 | 10
|  |  | 出国训练人数占比 | ≥0.11人次 | 0.15人次 |  | 10 | 10
|  |  | 出国训练天数 | ≥9天 | 13天 |  | 10 | 10
|  |  | 出国训练总天数占比 | ≥2.88% | 4.16% |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 （20分） | 经济成本指标 | 预算项目控制数 | ≤61.867万元 | 54.21477万元 |  | 20 | 17.52
| 效 益 指 标 （20分） | 可持续影响指标 | 对竞技体育可持续发展影响度 | ≥80% | 80% |  | 20 | 19 | 可持续影响无法短期充分体现，我单位将持续关注
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 教练员满意度 | ≥80% | 83.3% |  | 5 | 5
|  |  | 运动员满意度 | ≥80% | 100% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 95.32 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。