## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 射击运动队训练比赛经费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市射击运动技术学校
项目负责人 |  |  | 曹颖 |  | 联系电话 |  |  | 69642795
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 710.812 | 710.812 | 710.812 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 710.812 | 710.812 | 710.812
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1、保障运动员伙食标准，营养充足 2、使运动员训练服装、器材得到保障，运动损伤得到预防和治疗。 3、使运动员冬训、外出训练比赛等得到保障。 |  |  |  | 1、完成保障运动员伙食、营养、训练、及比赛，保障了训练服装、器材及恢复损伤的预防和治疗。 2、本年共获得参赛成绩62人次，多项前三名，提升了运动队的整体实力，培养后备人才。 3、为完成各项赛事任务，并在赛场上取得优异成绩提供有力保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标（50分） | 数量指标 | 购置比赛用服装数量 | ≥500件 | 1526件 |  | 5 | 4.5 | 按实际需求情况采购
|  |  | 购置消耗性体育器材数量 | ≥70个（台、套、件、辆） | 270个（台、套、件、辆） |  | 5 | 4.5 | 按实际需求情况采购
|  |  | 保障运动员伙食营养 | 12个月 | 12个月 |  | 10 | 10
|  |  | 参加比赛场次 | ≥8场次 | 22场次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 参赛成绩 | ≥60人次 | 62人次 |  | 5 | 5
|  |  | 购置消耗性体育器材验收合格率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 训练比赛用服装验收率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
| 成 本 指 标（15分） | 经济成本指标 | 项目执行预算数 | ≤710.812万元 | 710.812万元 |  | 15 | 15
| 效益指标（20分） | 可持续影响指标 | 对竞技体育可持续发展影响程度 | ≥80% | 80% |  | 20 | 19 | 可持续发展影响效果指标的支撑材料有待进一步完善，下一步将合理优化。
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 教练员、运动员满意度 | ≥90% | 98.63% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 98 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。