## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 更新车辆
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市射击运动技术学校
项目负责人 |  |  | 路福元 |  | 联系电话 |  |  | 69642925
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 27.8406 | 27.8406 | 27.1766 | 10 | 97.61% | 9.7615
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 27.8406 | 27.8406 | 27.1766
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 购置中型客车1辆，保障外出比赛、训练任务顺利有序开展。 |  |  |  | 购置一辆江铃全顺JX6534P-M6型12座中型客车，保障外出比赛、训练任务顺利有序开展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标（50分） | 数量指标 | 采购数量 | ≥1台 | 1台 |  | 20 | 20
|  | 质量指标 | 车辆验收合格率 | ≥100% | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 采购及到位时间 | ≤9月 | 9月采购、10月车辆到位 |  | 3 | 1.5 | 无现车
|  |  | 前期准备时间 | ≤2月 | 2月 |  | 3 | 3
|  |  | 验收时间 | ≤11月 | 10月 |  | 4 | 4
| 成 本 指 标（15分） | 经济成本指标 | 公务用车购置成本 | ≤27.840611万元 | 27.176611万元 |  | 15 | 15
| 效益指标（20分） | 可持续影响指标 | 保障运动队可持续发展 | ≥80% | 80% |  | 20 | 19 | 可持续发展影响效果指标的支撑材料有待进一步完善，下一步将合理优化。
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 使用单位满意度 | ≥100% | 100% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 97.2615 | ——
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。