## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 第一届全国学生（青年）运动会指挥部经费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市木樨园体育运动 技术学校
项目负责人 |  |  | 张彬 |  | 联系电话 |  |  | 13683522088
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 33.184 | 33.184 | 11.3296 | 10 | 34.14% | 3.41
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 33.184 | 33.184 | 11.3296
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 2023年第一届全国学生（青年）运动会，我单位7个大项14支运动队参赛，期间我单位工作人员要保障运动员后勤工作并与组委会协调各运动队秩序，以保障圆满完成任务，力争为北京争光添彩。 |  |  |  | 有力保障了第一届全国学生（青年）运动会参赛运送员后勤工作，重点队员训练正常且无重大伤病。按既定目标有序协调推进，我校220名运动员参加了学青会57个小项的比赛，共获得2枚金牌、6枚银牌、4枚铜牌，33个前八子项，圆满完成任务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （40分） | 数量指标 | 参加工作人员人数 | ≥20人 | 20人 |  | 10 | 10 | 本着节俭的原则，只让主管校长带队。
|  |  | 参加运动员人数 | ≥220人 | 220人 |  | 10 | 10 | 预赛被刷下部分运动员。
|  | 质量指标 | 保障运动队后勤工作 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 时间进度 | ≤12月 | 12月 |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 （20分） | 经济成本指标 | 交通费 | ≤4.284万元 | 4.177447万元 |  | 4 | 3.9 | 主要负责人带队指挥工作。
|  |  | 租车费 | ≤6.3万元 | 3.204万元 |  | 4 | 2.03 | 主要负责人带队指挥工作。
|  |  | 伙食费 | ≤4.4万元 | 1.01万元 |  | 4 | 0.92 | 主要负责人带队指挥工作。
|  |  | 办公费 | ≤2.8万元 | 0.105万元 |  | 4 | 0.15 | 主要负责人带队指挥工作。
|  |  | 住宿费 | ≤15.4万元 | 2.8332万元 |  | 4 | 0.74 | 主要负责人带队指挥工作。
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益指标 | 取得优异成绩，为首都北京争光添彩 | ≥90% | 90% |  | 20 | 20
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 81.15 | ——