## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 科技助力聘请专家经费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市木樨园体育运动技术学校
项目负责人 |  |  | 俞超迪 |  | 联系电话 |  |  | 1067215550
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 300 | 300 | 300 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 300 | 300 | 300
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 我单位7大项目14支运动队，运动员570人左右、教练员100人左右。为更好的保障运动队训练、比赛需求，提高运动员技术、体能水平，学习新的训练、比赛理念，向国外优势项目学习，拟为我单位优势项目聘请国内外优秀教练员，体能教练团队等科技助力人才。 |  |  |  | 按照预期目标，我们已成功聘请了国内优秀教练员和体能教练团队。2023年有5名国内高水平教练加入我们的团队。这些教练分别服务于排球、跳水、游泳、摔跤4个项目，明显增强了我们在这些项目上的竞技水平和技术指导能力，运动员综合素质得到了提升。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （60分） | 数量指标 | 聘请专家数量 | ≥6人 | 5人 |  | 15 | 12 | 原计划中预期聘请的6名体能专家中，实际上我们只聘请了5名。这一偏差的主要原因是在体能训练需求的重新评估过程中发现，跳水队的体能训练需求相对较低，每周仅需进行两次训练。因此，我们决定让跳水队与排球队共用一名体能师，这样既能满足跳水队的训练需求，又能有效利用资源。 改进措施： 为防止未来在聘请专家时出现类似的资源浪费和需求评估偏差，我们将采取以下措施：包括加强前期需求调研、灵活调整资源配置以及持续监控和评估，以确保更合理配置运动队体能团队。
|  |  | 聘请专家运动队数量 | ≥4支 | 4支 |  | 15 | 15
|  |  | 聘请专家经费 | 300万元 | 300万元 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 提升执教水平 | 高中低 | 高 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 时间进度 | ≤2023年 | 2023年度 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标 （25分） | 社会效益指标 | 运动队训练保障 | 高中低 | 高 |  | 25 | 20 | 运动队训练效果未达预期主要由于缺乏针对性的专项训练。 改进措施：将增设详细的专项训练计划，并定期评估其有效性，确保训练内容和方法与运动员的具体需求相匹配。
| 满意度指标 （5分） | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员 | 高中低 | 高 |  | 5 | 4 | 当前部分体能师的学校驻馆工作导致无法随队参加比赛，影响了服务对象的满意度。 改进措施：计划增加体能师人数，以确保足够的专业人员能够随队出赛，满足运动队在比赛中的体能支持需求。
总分 | [6 empty] | 100 | 91 | ——