## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 更新训练场馆集中空调经费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市木樨园体育运动技术学校
项目负责人 |  |  | 李辉 |  | 联系电话 |  |  | 1067215550
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 428.5621 | 428.5621 | 382.2167 | 10 | 89.19% | 8.92
其中：当年财政拨款
|  |  | 上年结转资金 |  | 428.5621
|  |  | 其他资金 | 428.5621 | 0 | 382.2167
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 北京市木樨园体育运动技术学校是北京市体育局下属二级财政全额拨款事业单位，承担着北京跳水、游泳、花游游泳、柔道、摔跤、手球、排球等竞技体育项目的日常训练保障工作。其中排球队主要利用排球馆开展日常训练工作，体校柔道、摔跤运动队，平时均在综合馆内分别进行自由摔跤、男子柔道、古典摔跤、女子摔跤、女子柔道、力量体能等训练。排球馆和综合馆的空调系统均为建设之初安装的空调系统，经多年使用，该机组已不符合现行节能环保要求，且已超出使用寿命年限，虽经多次维修，目前已无法继续使用。为了保证训练工作持续正常开展，保质保量完成训练任务，对上述场馆空调设备进行更换改造。 |  |  |  | 本项目改造了综合馆、排球馆的空调和新风系统，主要改造内容包括安装集中空调室外机、集中空调室内机、新风机组、风机盘管等设备。本项目，优化了运动队训练环境提升了训练场馆空间品质和舒适度，保证训练工作持续正常开展。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 多联体空调机室外机安装数量 | ≥18台 | 18台 |  | 10 | 10
|  |  | 新风换气机安装数量 | ≥6台 | 6台 |  | 10 | 10
|  |  | 工程改造面积 | 14521平米 | 14521平米 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 满足运动队训练需求以及完成我校节能降耗指标任务 | 高中低 | 高 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 时间进度 | 2023年 | 2023年 |  | 10 | 10
| 成 本 指 标 （10分） | 经济成本指标 | 工程改造经费 | 428.562118万元 | 382.216704万元 |  | 10 | 8.92 | 偏差原因：本着节约成本的原则，采购性价比高的设计、施工，监理等单位，既完成改造内容，又节约投资成本。 改进措施：依法依规处理项目结余资金。
| 效 益 指 标 （20分） | 可持续影响指标 | 训练硬件水平 | 高中低 | 高 |  | 20 | 20
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员 | 高中低 | 高 |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 97.84 | ——