## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 优秀运动队出国经费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市木樨园体育运动技术学校
项目负责人 |  |  | 佟灵雪 |  | 联系电话 |  |  | 15810298738
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 70 | 70 | 67.3372 | 10 | 96.2% | 9.6196
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 70 | 70 | 67.3372
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保障各项目运动队与本项目国外优秀运动队交流互访。提高运动员的技战术水平，提高实战能力，交流不同的训练方法，取长补短，促进双方运动员、教练员的训练水平。保障运动员队员参加国外各站奥运积分赛，世界公开赛等世界级比赛的经费。 |  |  |  | 2023年优秀运动队通过出国交流互访，提高了运动员的技术水平，提高运动队实战能力，教练员通过交流不同的训练方法，相互取长补短，促进双方运动员、教练员的水平，在国内国外各类比赛中获得了优异成绩，集体及个人冠军（第一名）51次。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （55分） | 数量指标 | 出国人数 | ≥60人数 | 26人数 |  | 5 | 3.5 | 2023年有4个自组团取消行程，原因情况各不相同。无法按计划执行的原因，有北京市外事办、国家体育总局外联司、北京市体育局人事管理等政策要求，还有因国外方面无法提供国内外事要求的材料，导致行程取消。详情见证据材料。四个自组团分别是： 1-《关于取消北京男排刘力宾赴卡塔尔出访任务的请示》 2-《关于取消北京游泳队9人出访斯洛伐克的请示》 3-《关于取消北京男排刘力宾赴科威特出访的请示》 4-《关于取消北京男子手球队21人出访韩国的情况说明》
|  |  | 出国团组数 | 2个 | 2个 |  | 10 | 10 | 第一个自组团：木体办字【2023】3号-北京男排队郑杨赴塞尔维亚训练的项目，2023年3月4日至5月1日北京男排运动员郑杨前往塞尔维亚贝尔格莱德训练。 第二个自组团：木体办字【2023】55号-北京柔道队出访韩国比赛交流的项目，2023年12月1日至12月20日北京柔道队25人前往韩国龙仁大学比赛交流。
|  |  | 指定性比赛奖牌数量 | ≥40块 | 40块 |  | 5 | 5
|  |  | 指定性比赛金牌数量 | ≥12块 | 12块 |  | 5 | 5
|  |  | 交通费 | 22.84912万元 | 10.7万元 |  | 5 | 3.5 | 2023年11月前，原计划出访的自组团因不可抗力等原因，纷纷陆续取消行程，这也导致我校全年外事经费项目受阻。因时间紧张，经过校领导班子研讨、报上级单位请示批准后，我校自组优秀运动队25人赴韩国外比赛训练。同时，因汇率浮动较大、无法提前预测，这也导致成本指标不能按年度指标完成的原因。另外，根据当时的实际情况，北京赴韩国的交通费较低，所以实际完成值小于年度指标。 虽然没有花够年度指标，但我们每个人使用外事经费测算的标准，是严格依据【财行〔2013〕516号】-因公临时出国经费管理办法执行。详情见证据材料。
|  |  | 公杂费 | 8.33636万元 | 9.9505万元 |  | 5 | 3.5 | 2023年11月前，原计划出访的自组团因不可抗力等原因，陆续取消行程，导致全年外事经费预算项目受阻。经过校领导班子研讨，后组建计划外优秀运动队人员赴国外比赛交流训练。同时，汇率浮动较大、无法提前预测，这也是导致成本指标不能按年度指标完成的原因。因人数较多（25人）、比赛训练天数较长（19天），所以住宿费总数超出年度指标。 虽然超出年度指标，但我们每个人使用外事经费测算的标准，是严格依据【财行〔2013〕516号】-因公临时出国经费管理办法执行。详情见证据材料。
|  |  | 住宿费 | 28.610896万元 | 32．6392万元 |  | 5 | 3.5 | 2023年11月前，原计划出访的自组团因不可抗力等原因，陆续取消行程，导致全年外事经费预算项目受阻。经过校领导班子研讨，后组建计划外优秀运动队人员赴国外比赛交流训练。同时，汇率浮动较大、无法提前预测，这也是导致成本指标不能按年度指标完成的原因。因人数较多（25人）、比赛训练天数较长（19天），所以住宿费总数超出年度指标。 虽然超出年度指标，但我们每个人使用外事经费测算的标准，是严格依据【财行〔2013〕516号】-因公临时出国经费管理办法执行。详情见证据材料。
|  |  | 伙食费 | 10.203632万元 | 15.2779万元 |  | 5 | 3.5 | 2023年11月前，原计划出访的自组团因不可抗力等原因，陆续取消行程，导致全年外事经费预算项目受阻。经过校领导班子研讨，后组建计划外优秀运动队人员赴国外比赛交流训练。同时，汇率浮动较大、无法提前预测，这也是导致成本指标不能按年度指标完成的原因。因人数较多（25人）、比赛训练天数较长（19天），所以住宿费总数超出年度指标。 虽然超出年度指标，但我们每个人使用外事经费测算的标准，是严格依据【财行〔2013〕516号】-因公临时出国经费管理办法执行。详情见证据材料。
|  | 质量指标 | 完成目标奖牌任务 | 高中低 | 高 |  | 5 | 5
|  |  | 提高训练质量 | 高中低 | 高 |  | 5 | 5
| 效 益 指 标 （30分） | 经济效益指标 | 经济性 | 高中低 | 高 |  | 10 | 10
|  | 社会效益指标 | 社会影响力 | 高中低 | 高 |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 持久度 | 高中低 | 高 |  | 10 | 10
| 满意度指标 （5分） | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员满意度 | 高中低 | 高 |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 92.1196 | ——