## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 青少年集训营经费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市木樨园体育运动 技术学校
项目负责人 |  |  | 赵立民 |  | 联系电话 |  |  | 010-67215550
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 164.0875 | 164.0875 | 163.1875 | 10 | 99.45% | 9.95
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 164.0875 | 164.0875 | 163.1875
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 提高北京市优势项目后备人才培养水平，拟通过举办青少年游泳、摔跤、柔道、排球后备人才训练营及京津冀藏疆赛事活动，确定北京市部分优势项目后备人才梯队，并进行重点培养，力争在今后一个周期内北京市在青年赛事中取得好成绩，增加北京市在全国重大赛事和洲际比赛中的参赛人数，并取得优异的成绩。 |  |  |  | 通过举办青少年游泳、摔跤、柔道、排球后备人才训练营及京津冀藏疆赛事活动，为青少年运动员提供了高水平、高对抗的专业集训平台，帮助运动员快速提升竞技运动水平。同时提升了我校优秀后备人才梯队建设水平，在新周期内增加了锦标赛、冠军赛、青年比赛参赛人数，并取得优异成绩。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （60分） | 数量指标 | 青少年后备人才教研及集训服务 | 114.0875万元 | 112.644万元 |  | 8 | 7.9 | 参训运动员人数减少，经费相应减少
|  |  | 青少年体育后备人才集训营暨京津冀藏疆赛事活动服务 | 50万元 | 50.5435万元 |  | 8 | 8 | 柔道项目训练营由于参训人数增加，支出超出预算。严格支出管理。
|  |  | 运动员 | ≥415人 | 293人 |  | 10 | 7.06 | 受项目竞赛时间安排影响，参与训练营人数减少。根据竞赛安排调整训练营时间及预算。
|  |  | 教练员 | ≥49人 | 50人 |  | 8 | 8
|  |  | 活动天数 | ≥30天 | 55天 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 提高后备人才质量 | 高中低 | 高 |  | 8 | 8
|  | 时效指标 | 时间进度 | 2023年 | 2024-01-01 |  | 8 | 7 | 游泳项目受竞赛安排影响，故延期。
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益指标 | 提高后备人才培养 | 高中低 | 高 |  | 20 | 20
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员 | 高中低 | 高 |  | 10 | 9 | 未开展满意度调查表填写的工作环节。在今后项目开展中，对满意度调查表填写、收集做硬性要求。
总分 | [6 empty] | 100 | 94.91 | ——