## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 青少年三大球赛事活动
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育局本级行政
项目负责人 |  |  | 张立川 |  | 联系电话 |  |  | 01055533279
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 815.2 | 815.2 | 814.6415 | 10 | 99.93% | 9.993
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 815.2 | 815.2 | 814.6415
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 举办中小学生篮球冠军赛；举办中小学生排球锦标赛；举办青少年篮球俱乐部联赛及精英集训营；举办北京市青少年足球俱乐部联赛。 |  |  |  | 按计划完成
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （45分） | 数量指标 | 比赛项目 | ≥5个 | 5个 |  | 10 | 10
|  |  | 比赛覆盖区数量 | ≥17个 | 17个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 赛时运行 | 按赛时运行工作手册举办 | 按赛时运行工作手册举办 |  | 5 | 5
|  |  | 场馆硬件设施 | 符合标准 | 符合标准 |  | 5 | 5
|  |  | 赛时服务保障 | 符合标准 | 符合标准 |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成比赛设计与规划 | 2023年10月前 | 完成 |  | 5 | 5
|  |  | 完成比赛工作总结 | 2023年10月前 | 完成 |  | 5 | 5
| 成 本 指 标 （5分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤815.2万元 | 814.6415 |  | 5 | 5
| 效 益 指 标 （30分） | 社会效益指标 | 培养人才 | 加速培养并提高三大球项目体育后备人才 | 完成 |  | 15 | 10 | 大赛成绩仍有待进一步提升
|  | 可持续影响指标 | 提升三大球项目影响力 | 助力推广三大球 | 完成 |  | 15 | 15
| 满意度指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 参赛运动员满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 94.993 | ——