## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 竞技体育科技助力经费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育局本级行政
项目负责人 |  |  | 邓旭 |  | 联系电话 |  |  | 55533323
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 28.9388 | 22.9388 | 21.0629 | 10 | 91.82% | 9.1822
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 28.9388 | 22.9388 | 21.0629
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 根据《北京竞技体育科技助力发展规划（2019-2029 年）》《〈北京竞技体育科技助力发展规划（2019-2029 年）〉重点任务分工方案》对2021-2022年竞技体育科技助力成果开展评选，进一步推动竞技体育科技助力优秀成果及时落地实施，激发科技助力工作的积极性，更好地为训练单位开展科技助力工作提供支持。2.依据《北京市全民科学素质行动规划纲要》，计划组织10天市属委办局科学健身科普知识培训。 |  |  |  | 印发《北京市体育局开展2023年竞技体育科技助力优秀成果评选推广工作的通知》，共有来自局属各训练单位、体科所和区体育局共54个科技助力项目和课题申报，经过初评、复评和实地考察共选拔出区体育局、市体育局体科所和各训练单位9项科技助力项目和6项课题，行成《竞技体育科技助力优秀课题和优秀项目汇编》并在全系统进行推广。编制《北京市体育局科学健身科普讲座项目库》，内含40余套科学健身科普课程，在全国政协、科技部、中国文联、北京市总工会、市台办、市人社局、市药监局、北京华腾橡塑公司等机关单位开展10期科学健身讲座，促进科学健身知识普及。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标（44分） | 数量指标 | 科普培训期数 | 2期 | 10期 |  | 4 | 3.2 | 参加科普培训单位 意愿强烈，增加培训期数
|  |  | 局属科研课题和优秀案例评选申报数量 | ≥10个 | 15项科研课题、39项科技助力保障项目共计54项申报 |  | 5 | 4 | 申报单位参评意愿强烈，申报项目较多
|  |  | 季度动态简报制作 | 4份 | 3份 |  | 5 | 3.75 | 一季度工作动态内容较少，与二季度合并印发
|  |  | 培训人数 | 60人 | 60人 |  | 5 | 5
|  |  | 季度动态印刷数量 | ≥480册 | 480册 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 优秀案例评选结果专家评审通过率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 局属课题评选结果专家评审通过率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
| 成 本 指 标（20分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤29.5238 | 21.062857万元 |  | 20 | 20
| 效 益 指 标（20分） | 社会效益指标 | 推动局属科研课题质量提升 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
|  |  | 激发科技助力工作的积极性 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
| 满意度指标（6分） | 服务对象满意度指标 | 培训对象满意度 | ≥90% | 100% |  | 6 | 6
总分 | [6 empty] | 100 | 96.1322 | ——