## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 全民健身赛事活动相关经费
主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育局本级行政
项目负责人 |  | 史江平 |  |  | 联系电话 |  |  | 55533264
项目资金 (万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 336.28 | 336.28 | 336.03 | 10 | 99.93% | 9.9926
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 336.28 | 336.28 | 336.03
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年北京市第三届社区杯八人制足球赛，响应《北京市足球改革发展总体方案》及配套文件中明确指出了推动足球运动普及，不断扩大足球人口规模，通过各级各类社会足球赛事，为市民广泛参与社会足球搭建平台。进一步规范北京市社会足球各类主体行为，发展以人民为中心的足球，推广普及足球运动，提升赛事的品牌形象，通过足球带动周边产业发展。 | [5 empty] | 2023年7月至9月在两个赛区共有青年组和中年组共40支球队完成72场比赛，赛事安全有序，社会关注广泛，包括新华社、人民网、中国体育报、BTV卫视频道、北京日报、新浪网、搜狐网都进行了广泛报道，为北京推广足球运动，打造足球赛事品牌，扩大足球人口，推进全民健身运动取得了好的效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 参赛队伍数量 | ≥32支 | 40支 |  | 5 | 5
|  |  | 赛事天数 | ≥7天 | 41天 |  | 5 | 5
|  |  | 赛事场次 | ≥70场 | 72场 |  | 5 | 5
|  |  | 参与全民健身赛事活动人次 | ≥2000人 | 5000人 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 关注全民健身赛事活动的公众数量 | ≥5000人/次 | 200000人次 |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤12月 | 2024-09-10 |  | 10 | 10
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤336.28万元 | 335.88万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 促进足球运动普及 | 有效促进 | 区级预赛每个区每组至少4个队伍，参加队伍和人数多，促进足球人口提高 |  | 10 | 8 | 全市乡镇、街道覆盖面不足，市场化程度较低，宣传力度不足。
|  | 可持续影响指标 | 对群众体育可持续发展的影响 | 得到提升 | 参加队伍人员逐年增加，网络转播电视转播促进影响力不断增强 |  | 5 | 5
|  |  | 参赛运动员竞技能力得到提升 | 得到提升 | 成为北京全运会群众组选拔比赛 |  | 5 | 5
|  |  | 赛事组织能力提升程度 | 得到提升 | 比赛组织规范，统一报名，系统核查资格，科学编排日程，统一标准设置场地选派专业裁判员执法。 |  | 10 | 9 | 运动员资格审查工作有漏洞，还需进一步完善,项目开展预警机制还需要完善。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 活动参与人员满意度 | ≥90% | 98.8% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 96.9926