## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京市青少年锦标赛
主管部门 |  | 北京市体育局 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市体育竞赛管理和国际交流中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额： |  | 969.1844 | 1333.5738 |  | 1311.6468 |  | 10 |  | 98.36% |  | 9.8356
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 969.1844 | 1333.5738 |  | 1311.6468
上年结转资金
其他资金
年度 总体 目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 举办北京市青少年锦标赛。 | [5 empty] | 成功举办2024年北京市青少年锦标赛各项比赛。通过举办该项赛事，提升了北京市青少年竞技体育水平，为北京市竞技体育的发展提高做出积极贡献。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
| 产 出 指 标 （50分） | 数量指标 | 组织比赛场次 |  |  | ≥5000场 | 7500场 | 10 |  | 10
|  |  | 参加赛事活动运动员人数 |  |  | ≥12000人 | 13000人 | 10 |  | 10
|  |  | 选派裁判员人数 |  |  | ≥1200人 | 1400人 | 10 |  | 10
|  | 质量指标 | 赛事活动场馆硬件设施合格率 |  |  | ≥80% | 80% | 5 |  | 5
|  |  | 赛事活动运行标准合格率 |  |  | ≥80% | 80% | 5 |  | 5
|  |  | 赛事活动服务保障合格率 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5
|  | 时效指标 | 工作任务完成及时率 |  |  | ≥80% | 80% | 5 |  | 5
| 成 本 指 标 （10分） | 经济成本 指标 | 赛事活动运行成本 |  |  | ≤1333.5738万元 | 1311.6468万元 | 10 |  | 10
| 效 益 指 标 （20分） | 社会效益 指标 | 提高体育竞赛活动影响力 |  |  | ≥80% | 80% | 20 |  | 16 |  | 加大宣传力度，扩大资料收集渠道。
| 满意度指标（10分） | 服务对象 满意度指 标 | 参加比赛运动员满意度 |  |  | ≥80% | 86.09% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 95.8356