## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 优秀运动队进口服装、器材经费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市先农坛体育运动技术学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 150 | 150 | 149.3582 | 10 | 99.57% | 9.9572
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 150 | 150 | 149.3582
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 为提高训练质量和训练效率，保证运动队顺利完成训练和全运会比赛任务，为我校运动队采购进口产品。 |  |  |  | 预定采购的器材和装备已经全部执行到位，并已经正常使用。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 购置数量 | ≥3108件 | 513套 |  | 5 | 3 | 今后加强计划管理，减低差异
|  | 质量指标 | 验收合格率 | ≥95% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 招标采购时间 | ≤9月 | 9月 |  | 10 | 10
|  |  | 采购物品到位时间 | ≤11月 | 11月 |  | 10 | 10
|  |  | 验收时间 | ≤12月 | 12月 |  | 10 | 10
|  |  | 方案制定和前期准备时间 | ≤6月 | 6月 |  | 5 | 5
| 成本指标 （5分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤150万元 | 149.3582万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 （25分） | 经济效益指标 | 提升竞技体育运动成绩 | ≥30% | 30% |  | 25 | 23 | 运动成绩提升，有待后续关注。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 8 | 加强对项目实施效果的调查与评价。
总分 | [6 empty] | 100 | 93.9572