## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 优秀运动队联合培养项目
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市先农坛体育运动技术学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 709.4004 | 709.4004 | 709.4004 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 709.4004 | 709.4004 | 709.4004
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 重点构建队伍建设，继续同高校展开“合作共建”，同中学展开“合作共建、体教融合”合作，为北京田径运动水平可持续发展打下扎实的基础。 |  |  |  | 全年参加各类赛事，在指令性比赛和部分重要比赛中取得优异成绩，同时涌现出了一批优秀运动员和优秀后备人才，完成任务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 （55分） | 数量指标 | 训练天数 | ≥312天 | 280 |  | 15 | 13 | 运动员外出参加比赛
|  |  | 比赛场次 | ≥10场 | 43场 |  | 15 | 13 | 实际完成值与预期绩效指标值差异较大，今后将加强绩效指标值的设置的合理性。
|  | 质量指标 | 获得成绩 | ≥5块 | 21块 |  | 10 | 8 | 实际完成值与预期绩效指标值差异较大，今后将加强绩效指标值的设置的合理性。
|  |  | 训练安全 | ＝100% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 训练计划进度完成率 | ≥80% | 90% |  | 10 | 10
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤709.4004万元 | 709.4004万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （20分） | 社会效益指标 | 遏制兴奋剂使用的有效程度 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  | 可持续影响指标 | 对反兴奋剂重视程度 | =90% | 90% |  | 10 | 10
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 运动员教练员满意度指标 | ≥90% | 90% |  | 5 | 4 | 加强对项目实施效果的调查与评价。
总分 | [6 empty] | 100 | 93