## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 数字化视频监控网络系统二期安装经费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动管理中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 173.7887 | 173.7887 | 159.746 | 10 | 91.92% | 9.192
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 173.7887 | 173.7887 | 159.746
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 完善校园安防系统建设，实现全校视频监控“无死角、全覆盖”的目标。 |  |  |  | 形成完整、稳定的视频监控系统，实现全校视频监控“无死角、全覆盖”的目标。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 （45分） | 数量指标 | 建造、改造、修缮体育场馆及附属设施面积 | ≥57486.3平方米 | 57486.3平方米 |  | 15 | 15
|  | 质量指标 | 竣工验收合格率 | ≥90% | 100% |  | 15 | 15
|  | 时效指标 | 工程任务完成及时率 | ≥90% | 90% |  | 15 | 15
| 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 建造、改造、修缮体育场馆及附属设施成本 | ≤173.788748万元 | 159.746034万元 |  | 20 | 20
| 效益指标 (10分) | 可持续影响指标 | 打造安全训练基地的程度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 8 | 打造安全训练基地的程度后续有待关注。今后将加强对项目资料的归档，提升项目可持续发展的影响程度。
| 满意度指标（15分） | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员满意度 | ≥95% | 95% |  | 15 | 12 | 样本数量较小，证明资料不完善。今后将加强资料归档，加强对项目实施效果的调查与评价。
总分 | [6 empty] | 100 | 94.192