## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 运动员1号公寓消防设施改造项目
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市木樨园体育运动技术学校（北京市排球运动管理中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 920.7205 | 920.7205 | 766.2258 | 10 | 83.22% | 8.322
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 920.7205 | 920.7205 | 766.2258
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 改造消防系统，确保消防安全。 |  |  |  | 提升了宿舍楼和训练馆的消防设施功能，确保了消防安全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 （40分） | 数量指标 | 项目按计划完工率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 修缮、改造工程量 | ≥13068平方米 | 13068平方米 |  | 5 | 5
|  |  | 竣工验收合格率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 设施有效运转率 | ≥90% | 90% |  | 10 | 10
|  |  | 修缮、改造工程数量 | ≥2个 | 2个 |  | 5 | 5
| 成本指标 （20分） | 经济成本指标 | 取费标准 | ≤970.43638万元 | 766.225827万元 |  | 5 | 5
|  |  | 项目受益人数 | ≥670人 | 670人 |  | 10 | 10
|  |  | 办公用房修缮、改造成本 | ≤970.43638万元 | 766.225827万元 |  | 5 | 5
| 效益指标 (20分) | 可持续影响指标 | 预计使用年限 | ≥20年 | 20年 |  | 20 | 20
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 使用（管理）人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 8 | 样本数量较小，证明资料不完善。今后将加强资料归档，加强对项目实施效果的调查与评价。
总分 | [6 empty] | 100 | 96.322