## 项目支出绩效自评表-北京智力运动项目后备人才培养
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 北京智力运动项目后备人才培养
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京棋院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 98.3406 | 98.3406 | 97.4591 | 10 | 99.1% | 9.9104
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 98.3406 | 98.3406 | 97.4591
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 分别在大学和中小学校园开展棋牌项目的教育和推广，培养北京市棋牌项目后备人才。 |  |  |  | 在大学和中小学成功举办北京市第二届首都高校智力运动会和中小学生智力运动会等，在校园进行教育和推广，培养北京市棋牌项目后备人才。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标 （46分） | 数量指标 | 参加全民健身赛事活动人次 | ≥1350人次 | 2533人次 |  | 7 | 7
|  |  | 举办全民健身赛事活动项目个数 | ≥2个 | 2个 |  | 7 | 7
|  |  | 参赛队伍数量 | ≥170支 | 170支 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 赛事天数 | ≥3天 | 3天 |  | 6 | 6
|  |  | 体育赛事活动任务完成率 | =100% | 100% |  | 7 | 7
|  |  | 赛事场次 | ≥7场 | 7场 |  | 6 | 6
|  | 时效指标 | 体育活动计划完成及时率 | ≥80% | 100% |  | 6 | 6
| 成本指标 （6分） | 经济成本指标 | 第二届首都高校智力运动会 | ≤17.34087万元 | 16.1725万元 |  | 3 | 3
|  |  | 中小学生智力运动会 | ≤80.9997万元 | 81.286558万元 |  | 3 | 2
| 效益指标 （32分） | 社会效益指标 | 群众参与健身程度 | ≥80% | 80% |  | 7 | 6 | 证明资料不充分，今后将加强资料归档。
|  |  | 对社会影响力提高程度 | ≥80% | 80% |  | 6 | 5 | 证明资料不充分，今后将加强资料归档。
|  |  | 市民健身意识提高程度 | ≥80% | 80% |  | 7 | 6 | 证明资料不充分，今后将加强资料归档。
|  | 可持续影响指标 | 对群众体育可持续发展的影响程度 | ≥80% | 80% |  | 6 | 5 | 证明资料不充分，今后将加强资料归档。
|  |  | 赛事组织能力提升程度 | ≥80% | 80% |  | 6 | 5 | 证明资料不充分，今后将加强资料归档。
| 满意度指标（6分） | 服务对象满意度指标 | 赛事活动参与人员满意度 | ≥80% | 80% |  | 6 | 5 | 样本数量较小，证明资料不完善。今后将加强资料归档，加强对项目实施效果的调查与评价。
总分 | [6 empty] | 100 | 92.9104