## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 青少年体育交流活动
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 188.3895 | 175.3728 | 175.3728 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 188.3895 | 175.3728 | 175.3728
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 组织北京市青少年运动员与国内外青少年运动员集训营、主题活动、参观游学等形式多样的体育交流活动。 |  |  |  | 通过集训营、主题活动、参观游学等多种形式，开展国内外田径、柔道、摔跤、游泳和足球等项目的青少年体育交流活动。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 交流总天数 | ≥10天 | 32天 |  | 10 | 9 | 年初指标值与实际完成值相差较大，下一步合理设置绩效指标值
|  |  | 青少年运动员总数 | ≥70人 | 90人 |  | 10 | 10
|  |  | 交流项目数 | ≥5个 | 7个 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 活动任务完成率 | ≥95% | 95% |  | 10 | 9 | 下一步加强赛事活动规划
|  | 时效指标 | 完成全部工作 | ≤12月 | 2024年12月前 |  | 10 | 10
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤175.3728万元 | 175.3728万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （20分） | 社会效益指标 | 强化竞技体育后备人才培养 | ≥80% | 通过青少年体育交流，强化竞技体育人才培养 |  | 10 | 9 | 社会效益还需后续持续关注
|  | 可持续影响指标 | 共同培养青少年体育人才 | ≥80% | 通过青少年体育交流，共同培养青少年体育人才 |  | 10 | 9 | 可持续影响还需后续持续关注
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥90% | 90% |  | 10 | 9 | 下一步加强对项目实施效果的调查与评价。
总分 | [6 empty] | 100 | 95