## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 青少年运动员注册管理系统运营维护及服务器租赁
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 32.5875 | 32.5875 | 32.5875 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 32.5875 | 32.5875 | 32.5875
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 保持北京市青少年运动员注册管理系统正常运行，保障全市青少年运动员年度注册、报名、竞赛等，并根据需要对现有系统进行改造升级。 |  |  |  | 完成本年度北京市青少年运动员注册管理系统正常运行，保障全市青少年运动员年度注册、报名、竞赛等，并对现有系统进行改造升级。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 （60分） | 数量指标 | 运行维护系统数量 | ≥1个 | 1个 |  | 10 | 10
|  |  | 服务器数量 | ≥1个 | 1个 |  | 10 | 10
|  |  | 等保备案服务次数 | ≥1次 | 1次 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 按工作计划有序推进系统运营维护 | ≥80% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 系统正常运转率 | ≥80% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 系统运营维护时限 | ＝12月 | 2024年1至12月 |  | 10 | 10
|  |  | 服务器租赁时限 | ＝12月 | 2024年1至12月 |  | 10 | 10
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤32.5875万元 | 32.5875万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （10分） | 社会效益指标 | 满足各区青少年运动注册需求 | ≥80% | 80% |  | 5 | 5
|  |  | 提升青少年体育工作业务水平 | ≥80% | 80% |  | 5 | 4 | 今后加强对项目实施效果的调查与评价。
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 注册运动员满意度 | ≥80% | 80% |  | 5 | 4 | 今后加强对项目实施效果的调查与评价。
|  |  | 工作人员使用满意度 | ≥80% | 80% |  | 5 | 4 | 今后加强对项目实施效果的调查与评价。
总分 | [6 empty] | 100 | 97