## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 竞技体育科技助力经费
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市体育局本级行政
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 33.5362 | 33.5362 | 33.5362 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 33.5362 | 33.5362 | 33.5362
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 1.对北京市各训练基地和市体科所开展竞技体育科技助力工作评估。2.计划组织24期“冠军进校园”科普活动。 |  |  |  | 完成对各训练基地和体科所竞技体育科技助力工作评估，完成24期“冠军进校园”科普活动。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产 出 指 标（65分） | 数量指标 | 评估对象单位 | ≥6个 | 6个 |  | 10 | 10
|  |  | 评估指标表 | ≥6个 | 6个 |  | 10 | 10
|  |  | “冠军进校园”科普活动 | ≥20期 | 24期 |  | 10 | 10
|  | 质量指标 | 评估完成率 | ≥90% | 100% |  | 15 | 15
|  |  | 科普活动完成率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
|  | 时效指标 | 完成时间 | ≤12月 | 11月 |  | 10 | 10
| 成 本 指 标（10分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤33.5362万元 | 33.5362万元 |  | 10 | 10
| 效 益 指 标（10分） | 经济效益指标 | 局训练科研单位科技助力工作水平提升 | ≥90% | 90% |  | 5 | 4 | 支撑指标值的依据需进一步研究完善
|  | 社会效益指标 | 参与学校体育文化提升率 | ≥90% | 90% |  | 5 | 4 | 支撑指标值的依据需进一步研究完善
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 参与科普学校满意度 | ≥90% | 100% |  | 5 | 4 | 支撑指标值的依据需进一步研究完善
总分 | [6 empty] | 100 | 97