## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 京津冀青少年体育赛事活动
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 青少年体育处
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 307.4875 | 307.4875 | 271.8805 | 10 | 88.42% | 8.842
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 307.4875 | 307.4875 | 271.8805
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 组织举办京津冀青少年体育赛事活动、京张青少年体育交流活动。 |  |  |  | 圆满举办京津冀青少年体育赛事活动、京张青少年体育交流活动，取得了良好效果。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 赛事活动数量 | ≥9项 | 9项 |  | 10 | 10
|  |  | 参加人数 | ≥1600人 | 2000人 |  | 8 | 8
|  |  | 津冀两地参与人数 | ≥300人 | 400人 |  | 7 | 7
|  | 质量指标 | 赛事活动服务保障合格率 | ≥80% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 赛事活动场馆硬件设施合格率 | ≥95% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 赛事活动运行标准合格率 | ≥80% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 比赛完成时间 | ≤11月 | 9月底 |  | 5 | 5
|  |  | 工作任务完成及时率 | ≥80% | 100% |  | 5 | 5
| 效益指标 （25分） | 社会效益指标 | 促进三地少年体育交流 | ≥80% | 80% |  | 10 | 10
|  |  | 发现培养优秀后备人才 | ≥80% | 80% |  | 5 | 5
|  | 可持续影响指标 | 构建三地青少年体育协同发展格局 | ≥70% | 70% |  | 10 | 10
| 成本指标（5分） | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤307.4875万元 | 271.8805万元 |  | 5 | 5
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参加比赛运动员满意度 | ≥80% | 80% |  | 10 | 9 | 今后加强对项目实施效果的调查与评价。
总分 | [6 empty] | 100 | 97.842