## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 射击科训一体化
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市射击运动技术学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 341.52 | 168.827 | 168.827 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 341.52 | 168.827 | 168.827
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 以全年比赛任务为总体目标，加强我校重点项目、重点运动员的技术训练、体能训练和伤病康复等保障工作。租赁运动员训练现场快速体能恢复与物理治疗一体化平台，购买科学体能训练服务、运动康复服务以及脑机能与精神压力数据分析服务，以及保障北京射击队完成全年的比赛任务。 |  |  |  | 该项目实施以来，获得前八名17人次，租赁运动员训练现场快速体能恢复与物理治疗一体化平台为全国比赛和外训等提供保障，购买科学体能训练服务、运动康复服务以及脑机能与精神压力数据分析服务，有效地保障北京射击队完成比赛任务。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 （50分） | 数量指标 | 运动员训练现场快速体能恢复与物理治疗一体化平台使用 | ≥104天 | 104天 |  | 5 | 5
|  |  | 聘请科技助力专家人次 | ≥8人次 | 8人次 |  | 5 | 5
|  |  | 科研体能康复服务 | ≥16500人次 | 17088人次 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 服务验收合格率 | ≥90% | 100% |  | 20 | 20
|  | 时效指标 | 工作任务完成及时率 | ≥90% | 100% |  | 15 | 15
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤170.76万元 | 168.827万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （20分） | 可持续影响指标 | 合作达成率 | ≥90% | 100% |  | 20 | 20
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 运动员、教练员满意度 | ≥95% | 95% |  | 10 | 10
总分 | [6 empty] | 100 | 100