## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 更新监控设备
主管部门 |  |  | 北京市体育局 |  | 实施单位 |  |  | 北京市射击运动技术学校
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 34.999 | 34.888 | 34.888 | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 34.999 | 34.888 | 34.888
上年结转资金
其他资金
年 度 总 体 目 标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 确保监控摄像头完好，图像清晰，储存时长达标，实现学校24小时无死角监控，保障学校安全。 |  |  |  | 监控摄像头的画质和夜视效果显著改善，监控画面延迟降低，录像存储周期延长，实现全区域无死角覆盖，保障学校技防安全。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施
| 产出指标 （55分） | 数量指标 | AI盘 | ≥64台 | 64台 |  | 5 | 5
|  |  | 核心交换机 | ≥2台 | 2台 |  | 5 | 5
|  |  | 千兆交换机 | ≥15台 | 15台 |  | 5 | 5
|  |  | 网络高清录像机 | ≥8台 | 8台 |  | 5 | 5
|  |  | 网络高清监控摄像头 | ≥111台 | 111台 |  | 5 | 5
|  |  | 监控摄像头电源 | ≥111个 | 111个 |  | 5 | 5
|  | 质量指标 | 确保储存时长达标率 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  |  | 确保摄像机运行稳定，图像清晰 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
|  | 时效指标 | 设备调试 | ≥8月 | 6月 |  | 5 | 4.29 | 今后将加强管理。
|  |  | 安装设备 | ≥7月 | 6月 |  | 5 | 3.75 | 今后将加强管理。
|  |  | 采购设备 | ≥4月 | 5月 |  | 5 | 5
| 成本指标 （10分） | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤34.999万元 | 34.888万元 |  | 10 | 10
| 效益指标 （20分） | 社会效益指标 | 确保学校安全 | =100% | 100% |  | 10 | 10
|  |  | 设备利用率 | ≥90% | 100% |  | 10 | 10
| 满意度指标（5分） | 服务对象满意度指标 | 射击专用设备器材库工作人员 | ≥90% | 100% |  | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 98.04